## План кап.ремонта
Приложение №1 к Дорожной карте по повышению надёжности электроснабжения потребителей г.о. Раменское МО
План капитального ремонта по г.о. Раменское на 2021 год
Наименование филиала |  | № п/п | Наименование объекта | Ед. изм. | Объем работ | Начало работ (месяц) | Окончание работ (месяц) | Общая стоимость без НДС, тыс. руб. |  | Укрупненный перечень работ | Мероприятия |  | Процент выполнения объекта | Наличие фотоотчета
| №, п/п | [7 empty] | Исполнитель работ |  |  | Примечание (аренда/собственность)
Раменский | 43 | 1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-401 д. Дементьево | км | 0.536 | июнь | август | 1342.264 | Подрядная организация | Замена опор, замена провода, замена вводов | Повышение надежности и качества электроснабжения д. Дементьево | инв. № ГЖ0000391 | Работы не начаты | -
Раменский | 44 | 2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-407 д. Захарово | км | 0.453 | март | май | 974.518 | Подрядная организация | Замена опор, замена провода, замена вводов | Повышение надежности и качества электроснабжения д. Захарово | инв. № ГЖ0000411 | 100% Работы завершены | +
Раменский | 45 | 3 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-445 ф. 1 д. Антоново | км | 1.15 | июнь | август | 2315.399 | Подрядная организация | Замена опор, замена провода, замена вводов | Повышение надежности и качества электроснабжения д. Антоново | инв. № ГЖ0001563 | Работы не начаты | -
Раменский | 46 | 4 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-445 ф. 5 д. Антоново | км | 0.847 | июнь | август | 1481.741 | Подрядная организация | Замена опор, замена провода, замена вводов | Повышение надежности и качества электроснабжения д. Антоново | инв. № ГЖ0001565 | Работы не начаты | -
Раменский | 47 | 5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-496 с. Речицы | км | 0.503 | июль | сентябрь | 1339.083 | Подрядная организация | Замена опор, замена провода, замена вводов | Повышение надежности и качества электроснабжения с. Речицы | инв. № Л0000010763 | Работы не начаты | -
Раменский | 48 | 6 | ВЛ-6 кВ от ТП-442 до ТП-440 участок от оп. №9 до оп. №21 в с.п. Новохаритоновское | км | 0.64 | апрель | июль | 1960.503 | Подрядная организация | замена опор, замена провода, монтаж заземлений | Повышение надежности и качества электроснабжения с.п. Новохаритоновское | инв. № Л0000010858 | 80% Опоры установили, замена магистрального провода | -
Раменский | 49 | 7 | ВЛ-6кВ от ТП-493 до ТП-438 участок от оп. №55 до оп. №65, участок от оп. №114 до оп. №147 в с.п. Новохаритоновское и с.п. Кузнецовское | км | 2.625 | июнь | август | 6593.528 | Подрядная организация | замена опор, замена провода, монтаж заземлений | Повышение надежности и качества электроснабжения с.п. Новохаритоновское и с.п. Кузнецовское | инв. № ГЖ0000329 | Работы не начаты | -
Раменский | 50 | 8 | ВЛ-6 кВ от ТП-471 до РТП-5 участок от оп. №26 до оп. №45 в с.п. Новохаритоновское | км | 1.029 | август | сентябрь | 2793.437 | Подрядная организация | замена опор, замена провода, монтаж заземлений | Повышение надежности и качества электроснабжения с.п. Новохаритоновское | инв. № Л0000010862 | Работы не начаты | -
Раменский | 54 | 9 | ВЛ-0,4кВ от ТП-97 п. Удельная | км | 0.69 | июль | сентябрь | 1313.772 | Подрядная организация | Замена опор, замена провода, замена вводов | Повышение надежности и качества электроснабжения п. Удельная | инв. № Л0000010604 | Работы не начаты | -
Раменский | 55 | 10 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-313 п. Ильинский | км | 0.74 | март | май | 1686.233 | Подрядная организация | Замена опор, замена провода, замена вводов | Повышение надежности и качества электроснабжения п. Ильинский | инв. № М0000039917 | 95% Физический объем выполнен. | +
Раменский | 56 | 11 | ВЛ-0,4кВ от ТП-326 п. Кратово | км | 0.95 | июль | август | 1947.279 | Подрядная организация | Замена опор, замена провода, замена вводов | Повышение надежности и качества электроснабжения п. Кратово | инв. № М0000039971 | Работы не начаты | -
Раменский | 57 | 12 | ВЛ-0,4кВ от ТП-346 п. Ильинский | км | 1.32 | март | май | 2665.348 | Подрядная организация | Замена опор, замена провода, замена вводов | Повышение надежности и качества электроснабжения п. Ильинский | инв. № М0000039958 | 95% Физический объем выполнен. | +
Раменский | 58 | 13 | ВЛ-0,4кВ от ТП-378 п. Быково | км | 0.66 | август | октябрь | 1420.426 | Подрядная организация | Замена опор, замена провода, замена вводов | Повышение надежности и качества электроснабжения п. Быково | инв. № М0000039516 | Работы не начаты | -
Раменский | 59 | 14 | КЛ-6 кВ ПСТ 23 Кварц - Опора №1, ф2 п. Тельмана | км | 0.302 | июль | август | 1401.422 | Подрядная организация | Ремонт кабеля в траншее, ремонт кабеля в трубе, монтаж муфт | Повышение надежности и качества электроснабжения п. Тельмана | инв. № М0000039340 | Работы не начаты | -
Раменский | 60 | 15 | КЛ-10 кВ ТП-290 - ТП-340 п. Удельная | км | 0.33 | апрель | май | 1432.349 | Подрядная организация | Ремонт кабеля в траншее, ремонт кабеля в трубе, монтаж муфт | Повышение надежности и качества электроснабжения п. Удельная | инв. № М0000039951 | Работы не начаты | -
Раменский | 61 | 16 | КЛ-10кВ ПСТ175- РП23 ф.119 г. Жуковский - п. Ильинский | км | 0.8 | июнь | август | 14621.262 | Подрядная организация | Ремонт кабеля в траншее, ремонт кабеля в трубе, монтаж муфт, устройство перехода методом ГНБ, установка страховочных рельсовых пакетов | Повышение надежности и качества электроснабжения п. Ильинский | инв. № 05015 | Работы не начаты | -
Раменский | 64 | 17 | ВЛ-0,4кВ от КТП-8 п. Кратово, ул. Маяковского | км | 0.91 | август | июль | 2414.672 | Подрядная организация | Замена опор, замена провода, замена вводов | Повышение надежности и качества электроснабжения п. Кратово, ул. Маяковского | РМ0001449, РМ0001451 | Работы не начаты | -
Раменский | 65 | 18 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-59 г. Раменское, ул. Речная, ул. Королёва | км | 0.55 | август | июль | 1801.453 | Подрядная организация | Замена опор, замена провода, замена вводов | Повышение надежности и качества электроснабжения г. Раменское, ул. Речная, ул. Королёва | РМ0001595, РМ0001597 | Работы не начаты | -
Раменский | 66 | 19 | КЛ-0,4 кВ от ТП-131 до жилого дома №8а г. Раменское ул. Михалевича | км | 0.1 | апрель | май | 521.911 | Подрядная организация | ремонт кабеля в трубе, ремонт кабеля в траншее, монтаж муфт | Повышение надежности и качества электроснабжения г. Раменское ул. Михалевича | инв. № РМ0000887 | 100% Работы завершены | +
Раменский | 69 | 20 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 д.п. Кратово, ул. Котовского | км | 0.77 | июль | август | 2930.713 | Подрядная организация | Замена опор, замена провода, замена вводов | Повышение надежности и качества электроснабжения д.п. Кратово, ул. Котовского | (инв.№ РМ0001465; РМ0001466) | Работы не начаты | -
Раменский | 70 | 21 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-368 д. Первомайка, ул. Восточная | км | 0.45 | июль | сентябрь | 971.715 | Подрядная организация | Замена опор, замена провода, замена вводов | Повышение надежности и качества электроснабжения д. Первомайка, ул. Восточная | (инв. № Л0000011072 | Работы не начаты | -
Раменский | 71 | 22 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-83 п. Кратово, ул. Молодцова, ул. Овражная | км | 1.02 | июль | август | 2399.861 | Подрядная организация | Замена опор, замена провода, замена вводов | Повышение надежности и качества электроснабжения п. Кратово, ул. Молодцова, ул. Овражная | - РМ0001639, РМ0001641 | Работы не начаты | -
Раменский | 72 | 23 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-104 с. Загорново, ул. Новая | км | 0.6 | март | май | 2054.363 | Подрядная организация | Замена опор, замена провода, замена вводов | Повышение надежности и качества электроснабжения с. Загорново, ул. Новая | (инв. № РМ0001677, РМ0001679) | 5% Поставка материалов, подготовительные работы | +
Раменский | 73 | 24 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-69 г. Раменское, ул. Луговая, ул. Новая | км | 0.55 | март | май | 1838.499 | Подрядная организация | Замена опор, замена провода, замена вводов | Повышение надежности и качества электроснабжения г. Раменское, ул. Луговая, ул. Новая | инв. № РМ0001606; РМ0001603; РМ0001604 | Работы не начаты | -
Раменский | 74 | 25 | КЛ-0,4 кВ от ТП-85 до жилого дома №38 г. Раменское ул. Фабричная | км | 0.1 | апрель | май | 463.441 | Подрядная организация | ремонт кабеля в трубе, ремонт кабеля в траншее, монтаж муфт | Повышение надежности и качества электроснабжения г. Раменское ул. Фабричная | инв. № РМ0000796 | 100% Работы завершены | +
Раменский | 77 | 26 | КВЛ-0,4 кВ от ТП-126 пос. совх. Раменское | км | 0.2 | май | июль | 707.858 | Подрядная организация | Замена опор, замена провода, замена вводов | Повышение надежности и качества электроснабжения пос. совх. Раменское | РМ0001723 | Работы не начаты | -
Раменский | 78рт | 27 | ВЛ-10 кВ ТП-240-ЛР№5 (расчистка трасс от ДКР) г. Раменское, мкр. Гостица | га | 1 | июль | август | 130.0296 | Подрядная организация | расчистка трасс от ДКР | Повышение надежности электроснабжения г. Раменское, мкр. Гостица |  | Работы не начаты | -
Раменский | 79рт | 28 | ВЛ-10 кВ РП-9-РП-7 (расчистка трасс от ДКР) с.п. Кузнецовское | га | 5.8 | июль | август | 1840.8755 | Подрядная организация | расчистка трасс от ДКР | Повышение надежности электроснабжения с.п. Кузнецовское |  | 10% Расчистка трассы, опиловка, вырубка деревьев. | -
Раменский | 83рт | 29 | ВЛ-10 кВ ТП-250 до ТП-336, с. Хрипань (расчистка трасс от ДКР) | га | 0.65 | июль | август | 43.7359 | Подрядная организация | расчистка трасс от ДКР | Повышение надежности электроснабжения с.Хрипань |  | Работы не начаты | -
Раменский | 84рт | 30 | ВЛ-10 кВ ТП-183 до ТП-387 (расчистка трасс от ДКР) р.п.Быково, д.Апариха | га | 2.08 | июль | август | 201.8727 | Подрядная организация | расчистка трасс от ДКР | Повышение надежности электроснабжения р.п.Быково, д.Апариха |  | Работы не начаты | -
Раменский | 85рт | 31 | ВЛ-10 кВ ТП-294 до ТП-207 (расчистка трасс от ДКР) с. Хрипань | га | 0.72 | июль | август | 77.8825 | Подрядная организация | расчистка трасс от ДКР | Повышение надежности электроснабжения с.п. Сафоновское, ул. Михалевича |  | Работы не начаты | -
Раменский | 86рт | 32 | ВЛ-10 кВ ТП-226 до ТП-416 (расчистка трасс от ДКР) д. Вялки | га | 0.98 | июль | август | 99.6685 | Подрядная организация | расчистка трасс от ДКР | Повышение надежности электроснабжения д. Вялки |  | Работы не начаты | -
Раменский | 87рт | 33 | ВЛ-10 кВ РП-15 до ТП-117 отпайка на ТП-124 (расчистка трасс от ДКР) с.Зюзино | га | 0.91 | июль | август | 278.5522 | Подрядная организация | расчистка трасс от ДКР | Повышение надежности электроснабжения с.Зюзино |  | Работы не начаты | -
Раменский | 88рт | 34 | ВЛ-6 кВ ТП-611-ТП-505 (расчистка трасс от ДКР) ДНП "Игнатьево", ДНП "Монтажник" | га | 2.8 | июль | август | 46.0838 | Подрядная организация | расчистка трасс от ДКР | Повышение надежности электроснабжения ДНП "Игнатьево", ДНП "Монтажник" |  | 100% Работы завершены | +
Раменский | 89рт | 35 | ВЛ-6 кВ РП-4-ТП-414 (расчистка трасс от ДКР) с. Речицы | га | 2 | июль | август | 105.3198 | Подрядная организация | расчистка трасс от ДКР | Повышение надежности электроснабжения с. Речицы |  | 90% Расчистка трассы | -
Раменский | 90рт | 36 | ВЛ-6 кВ ТП-493-ТП-438 (расчистка трасс от ДКР) п. Электроизолятор, д. Пласкинино | га | 2 | июль | август | 8.688 | Подрядная организация | расчистка трасс от ДКР | Повышение надежности электроснабжения п. Электроизолятор, д. Пласкинино |  | 97% Физический объем выполнен. | -
Раменский | 91рт | 37 | ВЛ-6 кВ РТП-5-ТП-487 (расчистка трасс от ДКР) с. Новохаритоново, д.Жирово | га | 1.7 | июль | август | 30.2134 | подрядная организация | расчистка трасс от ДКР | Повышение надежности электроснабжения с. Новохаритоново, д.Жирово |  | Работы не начаты | -
Раменский | 92рт | 38 | ВЛ-6 кВ ТП-445-ТП-477 (расчистка трасс от ДКР) д. Антоново | га | 4 | июль | август | 69.7761 | Подрядная организация | расчистка трасс от ДКР | Повышение надежности электроснабжения д. Антоново |  | Работы не начаты | -
Раменский | 93рт | 39 | ВЛ-6 кВ ТП-457-КТП-505 (расчистка трасс от ДКР) СНТ "Строитель-1" | га | 1.82 | июль | август | 17.138 | Подрядная организация | расчистка трасс от ДКР | Повышение надежности электроснабжения СНТ "Строитель-1" |  | 100% Работы завершены | +
Раменский | 94рт | 40 | ВЛ-6 кВ ТП-478-ТП-412 (расчистка трасс от ДКР) д. Коняшино | га | 2.5 | июль | август | 42.9745 | Подрядная организация | расчистка трасс от ДКР | Повышение надежности электроснабжения д. Коняшино |  | 92% Расчистка трассы | -
Раменский | 41 | 41 | ТП-431 (строительная часть) д. Фенино | шт. | 1 | июнь | август | 2100.83 | Подрядная организация | Ремонт строительной части здания | Повышение надежности электроснабжения д. Фенино | инв. № ГЖ0000264 | Работы не начаты | -
Раменский | 36 | 42 | ТП-401 (строительная часть) д. Дементьево | шт. | 1 | июнь | август | 1977.075 | Подрядная организация | Ремонт строительной части здания | Повышение надежности электроснабжения д. Дементьево | инв. № ГЖ0002439 | Работы не начаты | -
Раменский | 38 | 43 | ТП-480 (строительная часть) пос. ГКЗ | шт. | 1 | июль | сентябрь | 2536.114 | Подрядная организация | Ремонт строительной части здания | Повышение надежности электроснабжения пос. ГКЗ | НЖ0001456 | Работы не начаты | -
Раменский | 75 | 44 | ТП-47 (строительная часть и замена электрооборудования) г. Раменское, ул. Горького | шт. | 1 | июль | август | 550.445 | Подрядная организация | Ремонт строительной части здания и замена электрооборудования | Повышение надежности электроснабжения г. Раменское, ул. Горького | (инв. №РМ0000333) | Работы не начаты | -
Раменский | 62 | 45 | ТП-380 (строительная часть и замена электрооборудования) с. Быково | шт. | 1 | июнь | август | 1952.733 | Подрядная организация | Ремонт строительной части здания и замена электрооборудования | Повышение надежности электроснабжения с. Быково | инв.№03443 | Работы не начаты | -
Раменский | 68 | 46 | ТП-28 (строительная часть) д. Клишева | шт. | 1 | июнь | июнь | 277.085 | Подрядная организация | Ремонт строительной части здания | Повышение надежности электроснабжения д. Клишева | инв. № РМ0000400 | 95% Физический объем выполнен. | -
Раменский | 52 | 47 | ТП-335 (строительная часть) п. Кратово, ул. Мира | шт. | 1 | май | июль | 1859.428 | Подрядная организация | Ремонт строительной части здания | Повышение надежности электроснабжения п. Кратово, ул. Мира | инв. № 03381 | Работы не начаты | -
|  | Итого: |  |  | 47,78 км ТП - 7 шт