## план инвест.программы
Приложение №2 к Дорожной карте по повышению надёжности электроснабжения потребителей г.о. Раменское МО
План инвестиционной программы по г.о. Раменское на 2021 год
№ п/п | Наименование объекта | № ТЗ/ТУ | год окончания строительства | Полная стоимость строительства | Ед. изм. | Объемы работ |  | Укрупненный перечень работ | Подрядная организация ПИР | Подрядная организация СМР | Комментарии | Мероприятия | Процент выполнения объекта
тыс. руб. без НДС
1 | 2 | 3 | 5 | 6 |  | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 9 | 10
1 | Реконструкция ТП-537, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл., Раменский р-н, с/п Сафоновское 1 Этап | 6822/20 | 2021 | 548.01 | шт | 0 | 1 | ТМГ-400 кВА - 1 шт | Силами Раменского филиала АО "Мособлэнерго" | Силами Раменского филиала АО "Мособлэнерго" | Ожидается поставка оборудования для проведения работ | Повышение надежности и качества электроснабжения с.п. Сафоновское | работы не проводились
2 | Реконструкция РУ-6кВ, РУ-0,4кВ в ТП-471 по адресу:Московская область, Раменский р-н., Ново-Харитоново | 2583/15 | 2021 | 7564.08 | шт | 0 | 1 | реконструкция РУ-6 кВ | ООО "МастерС" | ООО "МастерС" |  | Повышение надежности и качества электроснабжения с.п. Ново-Харитоново | работы не проводились
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-4, ТП-23, ТП-150, ТП-161, ТП-195 по адресу: Московская обл, г. Раменское, ул. 100-й Свирской Дивизии, ул. Полевая, ул. Московская, ул. Колхозная, ул. Революции, ул. Дунайская, ул. Краснознаменская | 4598/18 | 2024 | 26336.04 |  | 14.526 | 0 | ВЛ-0,4 - 12 км КЛ-0,4 - 0,1 км | ООО "Энергострой" | ООО "Меридиан" | Ведутся подготовительные работы, комплектуются материалы, подготавливается схема сетей к проведению реконструкции
3 | Реконструкция РП-4 по адресу: Московская область, Раменский р-н, с.п. Гжельское, с. Речицы | 5181/18 | 2021 | 8552.25 | шт | 0 | 1 | ВВ 3 шт. | ООО "СМУ-77" | СМК "Энерговектор" | Заключен договор подряда, ожидается поставка оборудования для проведения работ | Повышение надежности и качества электроснабжения с. Речицы | в работе
| Реконструкция РТП-18 по адресу: Московская область, Раменский р-н, с.п. Новохаритоновское, с. Карпово | 5182/18 | 2022 | 21068.6 |  | 0.208 | 0 | яч с ВВ -15 шт., КЛ-10 кВ -210 м, телемеханика | ООО "ВенераПроект" | ООО "ВенераПроект" только ПИР | Проект выполнен, проводятся торги на выполнение строительно-монтажных работ
| Реконструкция РТП-29 по адресу: Московская область, Раменский р-н, г.п. Кратово, с. Игумново | 5183/18 | 2020 | 5418.87 |  | 0 | 0 | 3 ячейки с ВВ + замена ТН | ООО "СтройРесурс" (только ПИР) | ООО СК "Меридиан" | Строительство завершено, объект вводится в эксплуатацию
4 | Реконструкция РТП-28 по адресу: Московская область, Раменский р-н, пос. Удельная | 5186/18 | 2021 | 29305.67 | шт | 0 | 1 | демонтаж 21 ячейки; монтаж 26яч (21ВВ и 5ВН) + ТМГ 400 | АО "МПС инжиниринг" | АО "МПС инжиниринг" | Ведутся строительно-монтажные работы, завершение в декабре 2020 | Повышение надежности и качества электроснабжения пос. Удельная | выполнено
5 | Реконструкция ТП-445, установка блок-трансформатора 10/6 кВ по адресу: Московская область, Раменский р-н, с.п. Новохаритоновское, д. Антоново | 5187/18 | 2021 | 17504.05 | км/шт | 0.09 | 1 | 10 ячеек с ВВ + блок-тр-р 2500 ЛЭП-6 кВ -0,09 км | ООО "СК Меридиан" | ООО СК "Меридиан" | Проект готов, ожидается поставка оборудования (декабрь) окончание строительно-монтажных работ 1 кв 2021 года | Повышение надежности и качества электроснабжения д. Антоново | в работе
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-591 по адресу: Московская область, Люберецкий район, ст. Овражки, СНТ "Березка" | 5837/19 | 2020 | 2011.6509 |  | 2.77 | 0 | ВЛ-0,4 кВ - 2,2 км | Силами Раменского филиала АО "Мособлэнерго" | Силами Раменского филиала АО "Мособлэнерго" | Строительство завершено, объект введен в эксплуатацию
| Реконструкция РУ-6кВ ТП-553 по адресу: Москвская обл., Раменский р-н, д.Трошково | 2582/15 | 2022 | 15922.31 |  | 0 | 0 | КСО с ВВ-8 КСО с ВН-3 АИИСКУЭ Телемеханика | ООО "МастерС" | ООО "Стройэнергопром" | Проект выполнен, договор подряда на строительно-монтажные работы заключен, производится комплектация оборудования, окончание работ в 1 кв 2021 года
| Реконструкция ТП-40. Строительство ЛЭП-0,4кВ от ТП-40 по адресу: Московская обл., Раменский р-н, ВЭИ им Ленина п (1 этап) | 5870/19 | 2020 | 290.1124 |  | 0 | 0.25 | ТМГ-250 | Силами Раменского филиала АО "Мособлэнерго" | Силами Раменского филиала АО "Мособлэнерго" | Строительство завершено, объект введен в эксплуатацию
| Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ от ТП-308 по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Раменское г, Ильинский п, Коммунистическая ул, дом №2а | 5873/19 | 2020 | 661.1809 |  | 0.293 | 0 | ВЛ-0,4 кВ 560м | ООО "Комплекс" | ООО "Комплекс" | Строительство завершено, объект введен в эксплуатацию
6 | Реконструкция КВЛ-10кВ ТП-403 - ТП-473 по адресу: Московская обл, Раменский р-н, г.п. Кратово | 5682/19 | 2021 | 6269.9 | км | 1.3 | 0 | КВЛ-1300м ( в т.ч. КЛ-750м; ВЛ-550м) | ООО "ВЭСТ" | ООО "ВЭСТ" только ПИР | Проект разработан, согласуется стоимость производства работ для организации торгов на строительно-монтажные работы | Повышение надежности и качества электроснабжения п. Кратово | работы не проводились
| Реконструкция РУ-6 кВ ТП-493 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Раменский р-н, пос. Электроизолятор, дом №67 | 6158/19 | 2020 | 654.0335 |  | 0.044 | 0 | перефиксация ЛЭП-6 кВ - 50 м; яч. КСО - 1 шт; ВВ-1 шт. | Силами Раменского филиала АО "Мособлэнерго" | Силами Раменского филиала АО "Мособлэнерго" | Строительство завершено, объект введен в эксплуатацию
7 | Реконструкция ТП-235 по адресу: Московская обл., Раменский р-н, с. Константиново | 6247/19 | 2021 | 6867.8 | шт | 0 | 1 | Демонтаж яч. РУ-6 кВ - 6шт., Монтаж яч. с ВВ -3 шт., яч. с ВН - 5 шт | ООО "Энергоперспектива" | ООО "Энергоперспектива" | Заключен договор подряда, ведется проектирование по объекту, проведение строительно-монтажных работ в 1 кв 2021 года. | Повышение надежности и качества электроснабжения с. Константиново | работы не проводились
8 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-246 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Раменский р-н, городское поселение Кратово, д. Хрипань, ул. Первая | 6357/20 | 2021 | 406.79 | км | 0.3 | 0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ - 300 м | Силами Раменского филиала АО "Мособлэнерго" | Силами Раменского филиала АО "Мособлэнерго" | Проект подготовлен, ведется комплектация оборудования, к работам приступят в декабре 2020 | Повышение надежности и качества электроснабжения п. Кратово | в работе
| Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-318 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140120 Московская обл., Раменский р-н, рп Ильинский, ул. Ленинская, д. 66А | 6360/20 | 2020 | 461.88 |  | 0.35 | 0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ - 350 м | Силами Раменского филиала АО "Мособлэнерго" | Силами Раменского филиала АО "Мособлэнерго" | Строительство завершено, объект вводится в эксплуатацию
| Реконструкция ЛЭП-10 кВ от ПС-366 «Донино» по адресу: Московская область, Раменский м.р., г. Раменское, Донинское шоссе | 6380/20 | 2022 | 50089.93 |  | 10 | 0 | КЛ-10 кВ - 4x 1700 м КЛ-10 кВ - 3200 м | ООО "СМК Энерговектор" | ООО "СМК Энерговектор" только ПИР | Проект подготовлен, ведется согласование проектной документации.
9 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-336 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Кратово п, д. Хрипань, ул. Школьная, дом № 24а | 6408/20 | 2021 | 481.71 | км | 0.35 | 0 | ВЛ-0,4 кВ - 350 м | Силами Раменского филиала АО "Мособлэнерго" | Силами Раменского филиала АО "Мособлэнерго" | Проект выполнен, производится комплектация материалов | Повышение надежности и качества электроснабжения д. Хрипань | в работе
| Реконструкция ТП-720, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Раменский р-н, с. Речицы, ул. Садовая | 6424/20 | 2020 | 416.82 |  | 0 | 0.25 | ТМГ-250 кВА | Силами Раменского филиала АО "Мособлэнерго" | Силами Раменского филиала АО "Мособлэнерго" | Строительство выполнено, объект вводится в эксплуатацию
10 | Реконструкция ТП-378 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Раменский р-н, с. Быково, с\п Верейское, ул. Шоссейная | 6560/20 | 2021 | 899.62 | шт | 0 | 1 | ТМГ-630 кВА ЩО-70 - 1 шт | Силами Раменского филиала АО "Мособлэнерго" | Силами Раменского филиала АО "Мособлэнерго" | Подготавливается проект, ожидается поставка оборудования для проведения работ | Повышение надежности и качества электроснабжения с. Быково | в работе
| Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РП-33 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское | 6617/20 | 2020 | 537.23 |  | 0.39 | 0 | ВЛ-0,4 кВ - 390 | Силами Раменского филиала АО "Мособлэнерго" | Силами Раменского филиала АО "Мособлэнерго" | Ведутся строительно-монтажные работы, завершение в декабре 2020
| Реконструкция ТП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140100, Московская обл., Раменский р-н, ул. Махова дом № 14, корпус 2 1 Этап | 6643/20 |  | #N/A |  | 8: ТМГ-630-2 шт авт. Выключатели в РУ-0,4 кВ - 2 шт Замена разъединителей; 10: Силами Раменского филиала АО "Мособлэнерго"; 11: Силами Раменского филиала АО "Мособлэнерго"; 12: Строительно-монтажные работы выполнены, напряжение подано
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-304, по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Поселковая, Михневское ш., Заречный пер | 125/10 | 2020 | 6150.9 |  | 1.1 | 0 | ВЛ-0,4 кВ - 1 км КЛ-0,4 кВ - 0,1 км | ООО "МастерС" | ООО "МастерС" | Строительство завершено, объект вводится в эксплуатацию
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-93 по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п.Томилино, ул.Чехова, ул. Лермонтова, ул. Некрасова, ул. и пр. Горького, ул. Крылова | 95/08 | 2020 | 12803.64 |  | 1.71 | 0 | ВЛ-0,4 кВ - 2,93 км | ООО "МастерС" | ООО "ВенераПроект" | Строительство завершено, объект вводится в эксплуатацию
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-73, по адресу: Московская область, Люберецкий р-он, п. Малаховка, ул. Калинина, Аллея спорта, Главная аллея, Березовая аллея, Перекопский пер. | 148/10 | 2020 | 13654.57 |  | 1.93 | 0 | ВЛИ-0,4 кВ-4,15 км | ООО "МастерС" | ООО "ВенераПроект" | Строительство завершено, объект вводится в эксплуатацию
| Строительство РП-2814/15, двух КЛ-10 кВ от ПС-434 «Малаховка» ПАО «МОЭСК» до РП-2814/15 по адресу: Московская область, Раменский р-н, в районе п. Родники, п. Вялки | 2814/15 | 2022 | 130609.67 |  | 12.14 | 0 | Строительство РП с ячейками ВВ 2КЛ - 2х4000 м ЛЭП-10 кВ - 3800 м | ООО СК "Меридиан" | ООО СК "Меридиан" только ПИР | Ведется проектирование по объекту, согласуется план трассы с коммунальными организациями
| Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, д. Ново-Марусино, пр. Кореневского балластного карьера, д. № 1 | 6202/19 | 2020 | 1220.5589 |  | 0.091 | 0.25 | КТП-400/6/0,4 ТМГ-250 2 КЛ-6 кВ 2x30 м | ООО "ВенераПроект" | Силами Раменского филиала АО "Мособлэнерго" | Строительство завершено, объект введен в эксплуатацию
| Строительство ТП и ЛЭП-6кВ по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г, пос.ЛЭМЗ | 6053/19 | 2020 | 1170.4461 |  | 0.084 | 0.016 | СТП-63 кВА ТМГ-16 кВА ЛР-1 шт ЛЭП-6 кВ - 60 м | ООО "Комплекс" | ООО "Комплекс" | Строительство завершено, объект введен в эксплуатацию
| Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Сафоновское, с. Загорново | 4684/18 | 2020 | 2388.6782 |  | 0.007 | 0 | Реклоузер - 1 шт. | ООО "Комплекс" | ООО "Комплекс" | Строительство завершено, объект введен в эксплуатацию
| Установка реклоузера по адресу: Московская область, г. Раменское, Залинейный район | 4685/18 | 2020 | 2323.9365 |  | 0.07 | 0 | Реклоузер - 1 шт. | ООО СК "Меридиан" | ООО СК "Меридиан" | Строительство завершено, объект введен в эксплуатацию
| Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Сафоновское, д. Поповка | 4686/18 | 2020 | 2270.1296 |  | 0.08 | 0 | Реклоузер - 1 шт. | ООО "Энергоперспектива" | ООО "Энергоперспектива" | Строительство завершено, объект введен в эксплуатацию
| Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, г.п. Раменское | 4687/18 | 2020 | 2278.1376 |  | 0.05 | 0 | Реклоузер - 1 шт. | ООО СК "Меридиан" | ООО СК "Меридиан" | Строительство завершено, объект введен в эксплуатацию
| Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, п. Гжельского кирпичного завода | 4689/18 | 2020 | 2587.07 |  | 0 | 0 | Реклоузер - 1 шт. | ООО "Таврида Электрик МСК" | ООО "Таврида Электрик МСК" | Строительство завершено, объект вводится в эксплуатацию
| Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Верейское, п. Спартак | 4690/18 | 2020 | 2278.4925 |  | 0.06 | 0 | Реклоузер - 1 шт. | ООО СК "Меридиан" | ООО СК "Меридиан" | Строительство завершено, объект введен в эксплуатацию
| Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, д. Верея | 4691/18 | 2020 | 3512.23 |  | 0.044 | 0 | Реклоузер - 1 шт. | ООО "МастерС" | ООО "МастерС" | Строительство завершено, объект введен в эксплуатацию
| Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, с. Зюзино | 4692/18 | 2020 | 2225.8751 |  | 0.032 | 0 | Реклоузер - 1 шт. | АО "МПС инжиниринг" | АО "МПС инжиниринг" | Строительство завершено, объект введен в эксплуатацию
| Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, п. Совхоз Красковский | 4693/18 | 2020 | 2297.8221 |  | 0.032 | 0 | Реклоузер - 1 шт. | АО "МПС инжиниринг" | АО "МПС инжиниринг" | Строительство завершено, объект введен в эксплуатацию
| Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Капустино, ул. Центральная | 4694/18 | 2020 | 2305.0676 |  | 0.032 | 0 | Реклоузер - 1 шт. | АО "МПС инжиниринг" | АО "МПС инжиниринг" | Строительство завершено, объект введен в эксплуатацию
| Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Вялки | 4695/18 | 2020 | 3512.23 |  | 0.74 | 0 | Реклоузер - 1 шт. | ООО "ЭнергоСетьМонтаж" | ООО "ЭнергоСетьМонтаж" | Строительство завершено, объект введен в эксплуатацию
| Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Осеченки, Луговая ул. | 4696/18 | 2020 | 2034.5836 |  | 0.014 | 0 | Реклоузер - 1 шт. | ООО "Комплекс" | ООО "Комплекс" | Строительство завершено, объект введен в эксплуатацию
| Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, п. Удельная, ул. Горького | 4697/18 | 2020 | 2281.9169 |  | 0.04 | 0 | Реклоузер - 1 шт. | ООО СК "Меридиан" | ООО СК "Меридиан" | Строительство завершено, объект введен в эксплуатацию
| Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, д. Вялки | 4698/18 | 2020 | 2279.5363 |  | 0.08 | 0 | Реклоузер - 1 шт. | ООО СК "Меридиан" | ООО СК "Меридиан" | Строительство завершено, объект введен в эксплуатацию
| Строительство КТП по адресу: Московская область, Раменский р-н, с. Зюзино, ул.Луговая | 2592/15 | 2020 | 3950.97 |  | 0.5 | 0.25 | КТП 400 кВА (250кВА), АИИСКУЭ, ЛЭП-10 кВ 400м, ВЛ-0,4 кВ 100м, РЛД и ОПН | ООО "ВенераПроект" | ООО "ВенераПроект" | Строительство завершено, объект вводится в эксплуатацию
| Строительство КТП в районе ТП-230а по адресу: Московская область, Раменский район, д. Литвиново | 2618/15 | 2020 | 3979.4726 |  | 0.84 | 0.25 | КТП-400 кВА ТМГ-250 кВА ЛЭП-6 кВ -750 м ЛЭП-0,4 кВ -300 м | ООО СК "Меридиан" | ООО СК "Меридиан" | Строительство завершено, объект введен в эксплуатацию
| Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП-проект., ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств потребителей по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Речицы с., ул Новая Слобода, ул. Центральная | 5836/19 | 2022 | 6614.04 |  | 2.84 | 0.25 | КТП 400 с ТМГ 250 ЛЭП-6кВ - 0,04км ВЛИ-0,4кВ - 2,8км | ООО "МЛ-Инжиниринг" | ООО "МЛ-Инжиниринг" только ПИР | Проектные работы выполнены, ожидается проведение торгов по строительно-монтажным работам
| Строительство КЛ-10 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Раменский р-н | 5833/19 | 2020 | 7172.9178 |  | 1.725 | 0.25 | КТП 630 с ТМГ 250 2 КЛ-10 кВ - 2x800 м | ООО "Комплекс" | ООО "Комплекс" | Строительство завершено, объект введен в эксплуатацию
| Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от ПС-366 «Донино», КЛ-10 кВ до РТП-18 по адресу: Московская обл, Раменское г | 5838/19 | 2023 | 128592.82 |  | 14.5 | 0 | РП - 12 ячеек (из них - 7 с ВВ КЛ-10 кВ - 2х250 м + сущ. КЛ КЛ-10 кВ - 2 x 7000 м | ООО "СтройРесурс" | ООО "СтройРесурс" только ПИР | Проектирование по объекту выполнено, ведется согласование проекта с собственниками земель, в том числе согласуется ведение строительства по землям культурного наследия, Лесфонда и пересечение нефтепроводов, а так же землям частным землям.
| Строительство КТП взамен ТП-8, ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл., Раменский р-н, Кратово п., участок №9Б (1этап) | 5860/19 | 2020 | 1852.8784 |  | 0.1 | 0.2 | КТП-400кВА; Телемеханика "Л"; ЛЭП-6кВ - 50м; ЛЭП-0,4кВ - 100м | ООО "СМУ-77" | ООО "СМУ-77" | Строительство завершено, объект введен в эксплуатацию
| Строительство КТП, ЛЭП-6кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Раменский р-н, Сафоново д. | 5849/19 | 2020 | 1282.1025 |  | 0.055 | 0.25 | КТП 250кВА; ЛЭП-6кВ - 50м; опора ЛРиОПН-1шт. | ООО СК "Меридиан" | ООО СК "Меридиан" | Строительство завершено, объект введен в эксплуатацию
| Строительство МТП, ЛЭП-6кВ по адресу: Московская об, Раменский район, Новохаритоновское сп. | 5958/19 | 2020 | 956.0347 |  | 0.04 | 0.1 | МТП 100кВ-1шт; АИИСКУЭ; ЛЭП-6кВ; опора ЛРиОПН-1шт. | ООО "Комплекс" | ООО "Комплекс" | Строительство завершено, объект введен в эксплуатацию
| Строительство КТП, 2КЛ-10кВ по адресу: Московская обл., Раменский район, Удельная дп, Островского ул., вблизи Быковского шоссе | 5981/19 | 2020 | 1067.8237 |  | 0.13 | 0.16 | КТП-400/10/0,4 ТМГ-160/10/0,4 КЛ-10кВ- 2*100м АСКУЭ | ООО СК "Меридиан" | ООО СК "Меридиан" | Строительство завершено, объект введен в эксплуатацию
11 | Строительство БКТП взамен ТП-405 по адресу: Московская обл., Раменский район, г.п. Кратово, д. Донино | 5880/19 | 2021 | 11126.09 | км/шт | 0.49 | 1 | 2БКТП-630/6/0,4 2ТМГ-250/6/0,4 КЛ-0,4 кВ - 350м КЛ-6кВ - 140 м АСКУЭ | ООО "ВЭСТ" | ООО "ВЭСТ" только ПИР | Проектные работы выполнены, ожидается проведение торгов по строительно-монтажным работам | Повышение надежности и качества электроснабжения п. Кратово | работы не проводились
| Строительство ТП, ЛЭП-10кВ по адресу: Московская обьласть, Раменский район, г.Раменское, ул. Берёзовая просека | 6059/19 | 2020 | 2283.6173 |  | 0.18784 | 0.25 | МТП-250 кВА ТМГ-250 кВА ЛР-2 шт ЛЭП-10 кВ - 200 м | ООО "СМУ-77" | ООО "СМУ-77" | Строительство завершено, объект введен в эксплуатацию
| Строительство КТП, ЛЭП-10кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, Ильинский п., ул.Чкалова | 6088/19 | 2020 | 3080.36 |  | 0.06 | 0.4 | КТП-630 кВА ТМГ-400 кВА 2 КЛ-10 кВ - 2x30 м | ООО "Энергоперспектива" | ООО "Энергоперспектива" | Строительство завершено, объект вводится в эксплуатацию
| Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Раменский р-н, с/п Новохаритоновское | 6172/19 | 2020 | 6532.9132 |  | 2.23 | 0.4 | КТП-630 кВА ТМГ-400 кВА АИИСКУЭ ЛЭП-10 кВ - 65 м ЛЭП-0,4 кВ - 2200 м | ООО "СМУ-77" | ООО "СМУ-77" | Строительство завершено, объект введен в эксплуатацию
12 | Строительство ЛЭП-10 кВ, реклоузера и ПКУ по адресу: Московская обл, Раменский р-н, СНТ "Аксеново" | 6174/19 | 2021 | 7391.52 | км/шт | 0.9 | 1 | Реклоузер - 1 шт. ЛЭП-10 кВ - 900 м | ООО "Комплекс" | ООО "Комплекс" | Строительство завершено, объект вводится в эксплуатацию | Повышение надежности и качества электроснабжения СНТ "Аксеново" | в работе
| Строительство КТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское | 6204/19 | 2020 | 3184.67 |  | 0.1 | 0.25 | КТП-630 кВА ТМГ - 250 кВА ШРНН-0,4 кВ 2 КЛ-10 кВ - 2x50 м | ООО "РАЭСК" | ООО "РАЭСК" | Ведутся строительно-монтажные работы, ожидается поставка оборудования, окончание работ декабрь 2020
| Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское | 6270/19 | 2020 | 1547.55 |  | 0.027 | 0.25 | КТП-400 кВА ТМГ - 250 кВА ЛЭП-10 кВ - 80 м | ООО СК "Меридиан" | ООО СК "Меридиан" | Строительство завершено, объект введен в эксплуатацию
13 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Раменский р-н, с/п Новохаритоновское | 6288/19 | 2021 | 5106.67 | км/шт | 0.88 | 1 | МТП-250 кВА ТМГ-100 кВА ЛЭП-6 кВ - 880 м | ООО "СМУ-77" | ООО "СМУ-77" | Для реализации объекта разработано смежное техническое задание, данный объект нет возможности реализовать в связи с отказами в пересечении ЛЭП-220 кВ ФСК ЕЭС, ведутся работы по расторжению договора технологического присоединения на основании отказов | Повышение надежности и качества электроснабжения с.п. Ново-Харитоново | в работе
| Строительство ТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, с/п Сафоновское | 6289/19 | 2020 | 2666.74 |  | 0.032 | 0.25 | КТП-400 кВА ТМГ - 250 кВА ЛЭП-6 кВ - 2x170 м | ООО СК "Меридиан" | ООО СК "Меридиан" | Строительство завершено, объект введен в эксплуатацию
| Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, дп. Кратово, ул. Железнодорожная | 6290/19 | 2020 | 1774.47 |  | 0.1 | 0.25 | КТП-400 кВА ТМГ - 250 кВА ЛЭП-6 кВ - 2x50 м | ООО "Комплекс" | ООО "Комплекс" | Ведутся строително-монтажные работы, окончание работ декабрь 2020
| Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Раменский р-н, Славянская | 6291/19 | 2020 | 4911.73 |  | 1.027 | 0.1 | МТП-250 кВА ТМГ-100 кВА ЛЭП-10 кВ - 1000 м | ООО СК "Меридиан" | ООО СК "Меридиан" | Строительство завершено, объект введен в эксплуатацию
| Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, с/п Новохаритоновское | 6298/20 | 2020 | 4803.5 |  | 0.5 | 0.25 | КТП-630 кВА ТМГ - 250 кВА ЛЭП-6 кВ - 500 м | ООО "ВенераПроект" | ООО "ВенераПроект" | Строительство завершено, объект вводится в эксплуатацию
| Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, д. Шмеленки, ул. Лесная | 6334/20 | 2020 | 3219.73 |  | 0.05 | 0.4 | КТП-630 кВА ТМГ-400 кВА ЛР с ОПН - 1 шт ЛЭП-10 кВ-50м | ООО СК "Меридиан" | ООО СК "Меридиан" | Строительство завершено, объект вводится в эксплуатацию
14 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, сельское поселение Новохаритоновское | 6335/20 | 2021 | 11827.69 | км/шт | 2.4 | 1 | МТП-250 кВА ТМГ-100 кВА ЛЭП-10 кВ - 2350 м | ООО "СМУ-77" | ООО "СМУ-77" | Строительство завершено, ведутся пуско-наладочные работы, объект вводится в эксплуатацию | Повышение надежности и качества электроснабжения с.п. Ново-Харитоново | в работе
15 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, пос. Комбината Стройматериалов-2 | 6377/20 | 2021 | 1594.71 | км/шт | 0.15 | 1 | МТП-250 кВА ТМГ-160 кВА ЛЭП-6 кВ - 50 м ЛЭП-0,4 кВ - 100 м | Силами Раменского филиала АО "Мособлэнерго" | Силами Раменского филиала АО "Мособлэнерго" только проект | Подготавливается проект для проведения работ, производится комплектация оборудования | Повышение надежности и качества электроснабжения пос. Комбината | работы не проводились
16 | Строительство ТП взамен ТП-740, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, с\п Гжельское, с. Речицы 1 этап | 6417/20 | 2021 | 4349.68 | км/шт | 0.3 | 1 | КТП-630 кВА ТМГ - 400 кВА 1 шт, ЛЭП-6 кВ - 100 м ЛЭП - 0,4 кВ - 100 м | ООО СК "Меридиан" | ООО СК "Меридиан" | Оборудование поставлено на объект, строительно-монтажные работы ведутся, завершение декабрь 2020 | Повышение надежности и качества электроснабжения с. Речицы | выполнено
| Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, г. Раменское | 6450/20 | 2020 | 1780.33 |  | 0.05 | 0.1 | МТП-250 кВА -1 шт ТМГ-100 кВА ЛЭП-10 кВ - 50м ЛР с ОПН-1 | ООО СК "Меридиан" | ООО СК "Меридиан" | Строительство завершено, объект вводится в эксплуатацию
17 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Гжельское, д. Фенино | 6474/20 | 2021 | 4893.27 | км/шт | 0.48 | 1 | КТП-630 кВА -1 шт ТМГ-630-1 шт ЛР с ОПН -1 шт ЛЭП-6 кВ -480 м | ООО СК "Меридиан" | ООО СК "Меридиан" | Ведутся строительно-монтажные работы. Кабельная линия выполнена, ожидается поставкатрансформаторной подстанции, завершение в декабре 2020 | Повышение надежности и качества электроснабжения д. Фенино | выполнено
18 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, дп Кратово | 6475/20 | 2021 | 3923.68 | км/шт | 0.2 | 1 | КТП-630 кВА - 1 шт ТМГ-400 кВА - 1 шт ЛЭП-10 кВ - 2x100 м | ООО "ВенераПроект" | ООО "ВенераПроект" | Оборудование в наличии, урегулируется вопрос с размещением оборудования на землях собственника (ЮИТ). Окончание строительства в декабре 2020 | Повышение надежности и качества электроснабжения п. Кратово | выполнено
19 | Строительство ТП взамен ТП-740 "А", строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Раменский р-н, с/п Гжельское, с. Речицы | 6494/20 | 2021 | 3471.76 | км/шт | 0.1 | 1 | КТП-630 кВА - 1 шт ТМГ-400 кВА - 1 шт ЛЭП-6 кВ - 50 м ЛЭП-0,4 кВ - 50 м | ООО СК "Меридиан" | ООО СК "Меридиан" | Ведутся строильно-монтажные работы, фундамент под КТП установлен, ожидается поставка КТП, окончание работ декабрь 2020 | Повышение надежности и качества электроснабжения с. Речицы | выполнено
20 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, д.п. Удельная | 6575/20 | 2021 | 3299.18 | км/шт | 0.05 | 1 | КТП-630 кВА-1 шт ТМГ-400 кВА -1 шт ЛЭП-10 кВ - 50 м | ООО "СпецЭнергоСтрой" | ООО "СпецЭнергоСтрой" | Проект подготовлен, ведется согласование проектной документации, ожидается поставка оборудования | Повышение надежности и качества электроснабжения д.п. Удельная | в работе
21 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское | 6580/20 | 2021 | 6474.72 | км/шт | 0.35 | 1 | КТП-630 кВА - 1 шт ТМГ-250 кВА - 1 шт КЛ-10 кВ - 350 м | ООО "Энергоперспектива" | ООО "Энергоперспектива" | Заключен договор подряда, подрядчик приступил к проектированию | Повышение надежности и качества электроснабжения г. Раменское | работы не проводились
22 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, д. Заболотье | 6588/20 | 2021 | 3634.66 | км/шт | 0.04 | 1 | КТП-630 кВА -1 шт ТМГ-250 кВА 2 КЛ-6 кВ -2 x20 м | ООО "Энергоперспектива" | ООО "Энергоперспектива" | Заключен договор подряда, подрядчик приступил к проектированию | Повышение надежности и качества электроснабжения д. Заболотье | работы не проводились
23 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Новохаритоновское, д. Кузяево | 6583/20 | 2021 | 3975.95 | км/шт | 0.06 | 1 | КТП-630 кВА - 1 шт ТМГ-250 кВА - 1 шт ЛЭП-6 кВ - 60 м ЛР - 1 | ООО "Энергоперспектива" | ООО "Энергоперспектива" | Заключен договор подряда, подрядчик приступил к проектированию | Повышение надежности и качества электроснабжения с.п. Ново-Харитоново | работы не проводились
24 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, дп. Кратово | 6587/20 | 2021 | 1521.64 | км/шт | 0.05 | 1 | СТП-1 шт ТМГ-63 кВА - 1 шт ЛР-10 кВ - 1 шт ЛЭП-10 кВ - 50 м | ООО "Энергоперспектива" | ООО "Энергоперспектива" | Заключен договор подряда, подрядчик приступил к проектированию | Повышение надежности и качества электроснабжения п. Кратово | работы не проводились
25 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, д. Пласкинино | 6591/20 | 2021 | 5016.99 | км/шт | 0.3 | 1 | КТП-630 кВА-1 шт, ТМГ-250 кВА - 1 шт ЛЭП-6 кВ - 300 м ЛР - 1 шт | ООО "СМУ-77" | ООО "СМУ-77" | Заключен договор подряда, подрядчик приступил к проектированию | Повышение надежности и качества электроснабжения д. Пласкинино | работы не проводились
Итого: | [5 empty] | 6: 8,79 км; 7: ТП-22 шт