Приложение

к  постановлению Администрации

Раменского муниципального округа

Московской области

от                      №

Муниципальная программа Раменского муниципального  округа Московской области

«Развитие сельского хозяйства»

2026 год

- Паспорт муниципальной программы Раменского муниципального округа Московской области

«Развитие сельского хозяйства»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы Раменского муниципального округа Пивоваров Александр Геннадьевич |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Сектор сельского хозяйства администрации Раменского муниципального округа Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | 1.Обеспечение населения Московской области сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного производства. 2. Сохранение численности сельского населения. |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
| 1. Подпрограмма 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» | Сектор сельского хозяйства администрации Раменского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
| 2. Подпрограмма 2 «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиорации» | Сектор сельского хозяйства администрации Раменского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
| 3. Подпрограмма 3 «Комплексное развитие сельских территорий» | Сектор сельского хозяйства администрации Раменского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
| 4. Подпрограмма 4 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развитие государственной ветеринарной службы» | Сектор сельского хозяйства администрации Раменского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1.Повышение конкурентоспособности отраслей животноводства и растениеводства на основе инновационного развития и проведения комплексной модернизации материально-технической базы. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Предотвращение выбытия из оборота земель сельскохозяйственного назначения, за счет проведения культуртехнических работ. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях. |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.Реализация переданных муниципальному образованию государственных полномочий в области обращения с собаками без владельцев. |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в т.ч. по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Средства бюджета Московской области | 73 266 | 11 969 | 16 288 | 17 322 | 9 229 | 9 229 | 9 229 |
| Средства бюджета Раменского муниципального округа | 10 501,8 | 1 394 | 1 492 | 1 896 | 1892,6 | 1 889,6 | 1 937,6 |
| Внебюджетные источники | 3 557 670 | 171 510 | 579 710 | 588 700 | 697 750 | 726 000 | 794 000 |
| Всего, в том числе по годам: | 3 641 437,8 | 184 873 | 597 490 | 607 918 | 708 871,6 | 737 118,6 | 805 166,6 |

2. Краткая  характеристика сферы реализации муниципальной программы.

Сельское хозяйство Раменского муниципального  округа важная сфера экономики, формирующая агропродовольственный рынок, трудовой и поселенческий потенциал сельских территорий.

Несмотря на принимаемые меры в отрасли сельского хозяйства, отмечаются недостаточно высокие темпы роста сельскохозяйственного производства. Основными причинами недостаточно высоких темпов  развития сельского хозяйства остаются:

- медленные  темпы обновления основных производственных фондов и воспроизводства природно-экологического потенциала;

- финансовая неустойчивость отрасли сельскохозяйственного производства, обусловленная нестабильностью рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, недостаточным притоком частных инвестиций, слабым развитием сельскохозяйственного страхования;

- дефицит квалифицированных кадров, вызванный невысокой заработной платой и отсутствием благоустроенного жилья.

Для решения существующих проблем необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля.

В связи с этим разработана муниципальная программа Раменского муниципального  округа Московской области «Развитие сельского хозяйства» (далее - программа) целями которой являются:

- обеспечение населения Московской области сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного производства;

- сохранение численности сельского населения.

Программа определяет направления развития аграрного сектора, финансовое обеспечение и механизм реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.

3. Инерционный прогноз развития сельского хозяйства при реализации муниципальной программы с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем

В округе сельскохозяйственным производством занимаются 17 сельскохозяйственных организаций, 28 крестьянских (фермерских) хозяйств, 37 тысяч личных подсобных хозяйств на площади 21 тысячи гектар. В отрасли работает                             более 2 400 человек.

В 2023 году произведено молока в хозяйствах всех категорий  – 33,7 тыс. тонн, мяса  - 41 тыс. тонн, в 2024 году молока – 34,7 тыс. тонн, мяса – 45 тыс. тонн, в 2025 году молока 39 тыс. тонн, мяса 41 тыс. тонн.  По производству молока в 2025 году округ занимает  7 место, среди 28 муниципальных образований, занимающихся производством  молока и  3 место по производству мяса.

Благодаря системным мерам государственной поддержки в отрасли созданы благоприятные условия для привлечения инвестиций в развитие агропромышленного комплекса округа. Объем инвестиций в основной капитал в  2023 году достиг   1765 млн. руб., в 2024 году – 1178 млн. руб., в 2025 году – 2129 млн. руб.

За период с 2021-2025 годов  введено в сельскохозяйственный оборот более трех тысяч  гектаров  ранее неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения.

Программа предусматривает развитие всех отраслей и подотраслей сельского хозяйства с учетом необходимости обеспечения населения качественной сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного производства, а также повышения занятости и уровня жизни сельского населения.

В прогнозируемом периоде в сельском хозяйстве округа будут преобладать следующие тенденции:

- создание условий для увеличения производства основных видов продукции;

- ускоренное обновление материально-технической базы сельскохозяйственного производства;

- увеличение инвестиций в развитие сельскохозяйственного производства, в том числе молочного скотоводства;

- развитие малых форм хозяйствования на селе;

- вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями;

- в животноводстве будут решаться задачи по развитию селекционной работы, создания новой технологической базы животноводства, использования современного технологического оборудования для модернизации животноводческих объектов, а также реализации генетического потенциала и создание соответствующей кормовой базы.

В конечном итоге комплекс мероприятий программы позволит обеспечить формирование условий для развития конкурентноспособного сельскохозяйственного производства на основе привлечения инвестиций, технологической модернизации, развития социальной инфраструктуры.

Реализация мероприятий программы позволит до 2028 года:

- увеличить производство сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств;

- увеличить долю сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, произведенных на территории округа в общем объеме потребления;

- вовлечь в оборот выбывшие сельскохозяйственные угодья за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями;

- предотвратить распространение очагов произрастания борщевика Сосновского на территории муниципального  округа;

- улучшить жилищные условия граждан проживающих и работающих в сельской местности;

- привлечь инвестиции в основной капитал в размере 2 200 млн. руб.;

- обеспечить стабильное эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие на территории округа.

Основным направлением деятельности сельскохозяйственных предприятий является отрасль животноводства и птицеводства. Дальнейшее развитие отрасли обеспечит финансовую стабильность предприятий за счет ускоренного создания соответствующей кормовой базы.

Реализация мероприятий программы позволит до 2028 года заготавливать кормов собственного производства –                    60 центнеров кормовых единиц на условную голову, с учетом постепенного перевода крупного рогатого скота на круглогодовой однотипный рацион кормления и создания переходящего страхового фонда.

4. Целевые показатели муниципальной программы Раменского муниципального  округа Московской области

# «Развитие сельского хозяйства»

| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Ед. изм. | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| - Обеспечение населения Московской области сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | Приоритетный, отраслевой (показатель госпрограммы) | % | 101,5 | 101,5 | 102,0 | 100,6 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | Сельскохозяйственные товаропроизводители Сектор сельского хозяйства администрации Раменского муниципального округа | 1.06.01 2.01.01 2.01.02 3.01.01 3.03.01 4.01.01 4.01.02 4.01.04 |
| 1.2. | Вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий | Муниципальный | Га | 0 | 419 | 506,7 | 56,1 | 56 | 0 | 0 | Управление земельных отношений Раменского муниципального округа Сектор сельского хозяйства администрации Раменского муниципального округа Сельскохозяйственные товаропроизводители | 2.01.01 |
| 1.3. | Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского | Муниципальный | Га | - | 115,776 | 123,36 | 121,08 | 121,44 | 121,44 | 121,44 | Сектор сельского хозяйства администрации Раменского муниципального округа | 2.01.02 |
| 1.4. | Количество собак без владельцев, подлежащих отлову | Муниципальный | Голов | 0 | 840 | 441 | 450 | 312 | 312 | 312 | Сектор сельского хозяйства администрации Раменского муниципального округа | 4.01.01 |

5. Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы Раменского муниципального округа Московской области «Развитие сельского хозяйства»

| # № п/п | # Наименование показателя | # Единица # измерения | # Порядок расчета | # Источник данных | # Периодичность представления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 |
| # 1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | # % | # Значение показателя определяется как отношение стоимости продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий отчетного года в ценах предыдущего года к стоимости продукции сельского хозяйства предыдущего года в ценах предыдущего года | # Данные от сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств о производстве основных видов продукции сельского хозяйства за отчетный период. По хозяйствам населения – данные Мосстата за предыдущий год. Данные Мосстата о производстве продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств за предыдущий год | # Ежегодно |
| # 1.1. | Вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий | Га | Значение показателя определяется как сумма площадей земель, вовлеченных в сельскохозяйственный оборот за счет проведения культуртехнических работ в отчетном году | Данные от сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств | Ежегодно |
| # 1.2. | Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского | Га | Значение показателя за отчетный период определяется как сумма площадей земель, обработанных от борщевика Сосновского | Данные от МКУ «Территориальные Управления» | Ежеквартально |
| # 1.3. | Количество собак без владельцев, подлежащих отлову | Голов | Значение показателя за отчетный период определяется как общее количество собак без владельцев, подлежащих отлову в отчетном периоде | Обращение граждан на портал «Добродел», горячую линию Главы | Ежеквартально |

6. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства

и перерабатывающей промышленности»

| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | 2023г | 2024г | 2025г | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026г. |  |  |  |  | 2027г. | 2028г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6666 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Основное мероприятие 06. Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | 2023 – 2028 | Итого | 3 557 000 | 171 500 | 579 700 | 588 400 | 697 400 |  |  |  |  | 726 000 | 794 000 | Х |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 3 557 000 | 171 500 | 579 700 | 588 400 | 697 400 |  |  |  |  | 726 000 | 794 000 |  |
| 1.1. | Мероприятие 06.01. Развитие приоритетных отраслей АПК | 2023 - 2028 | Итого | 3 557 000 | 171 500 | 579 700 | 588 400 | 697 400 |  |  |  |  | 726 000 | 794 000 | Сельскохозяйственные товаропроизводители Сектор сельского хозяйства администрации Раменского муниципального округа Управление потребительского рынка, инвестиций и развития предпринимательства администрации Раменского муниципального округа |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 3 557 000 | 171 500 | 579 700 | 588 400 | 697 400 |  |  |  |  | 726 000 | 794 000 |  |
|  | Произведено молока в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн | х | х | Всего | 2023г | 2024г | 2025г | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027г. | 2028г. | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 кв. | 1 пол. | 9 мес. | 12 мес. |  |  |  |
|  |  |  |  | 215,0 | 36 | 35,5 | 32,5 | 37,0 | 9,2 | 18,4 | 27,6 | 37,0 | 37,0 | 37.0 |  |
|  | Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности: Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях, Производство пищевых продуктов, Производство напитков, млн. руб. | х | х | Всего | 2023г | 2024г | 2025г | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027г. | 2028г. | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 кв. | 1 пол. | 9 мес. | 12 мес. |  |  |  |
|  |  |  |  | 6485 | 1000 | 1000 | 1935 | 1 935 | 190 | 550 | 1000 | 1 935 | 600 | 700 |  |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  | Итого | 3 557 000 | 171 500 | 579 700 | 588 400 | 697 400 |  |  |  |  | 726 000 | 794 000 | Х |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 3 557 000 | 171 500 | 579 700 | 588 400 | 697 400 |  |  |  |  | 726 000 | 794 000 |  |

# 6.1. Методика определения значений результатов выполнения мероприятий подпрограммы 1

# «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»

| # № п/п | # № # подпрограммы | # № # основного мероприятия | # № # мероприятия | # Наименование # результата | # Единица # измерения | # Порядок определения значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 |
| # 1 | 1 | # 06 | # 01 | Произведено молока в хозяйствах всех категорий | # Тыс. тонн | Значение результата определяется как сумма объемов производства молока в хозяйствах всех категорий в отчетном периоде |
| # 2 | 1 | 06 | 01 | Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности: Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях, Производство пищевых продуктов, Производство напитков | # Млн. руб. | I=I1+I2+I3, где: I - Инвестиции в основной капитал, млн. руб.; I1 - инвестиции по видам экономической деятельности Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях млн. руб.; I2 - инвестиции по видам экономической деятельности: Производство пищевых продуктов, млн. руб.; I3 – инвестиции по видам экономической деятельности: Производство напитков. Результат рассчитывается ежеквартально нарастающим итогом на основании оперативных данных предприятий АПК, а также на основании данных статистической отчетности |

6.2. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации

подпрограммы 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Развитие приоритетных отраслей АПК | Внебюджетные источники | Прогнозный объем затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство): - на содержание маточного поголовья; - на содержание молочного животноводства сельскохозяйственным товаропроизводителям. | Всего – 3 557 000 тыс. руб., в том числе: 2023 год – 171 500 тыс. руб. 2024 год – 579 700 тыс. руб. 2025 год – 588 400 тыс. руб. 2026 год – 697 400 тыс. руб. 2027 год – 726 000 тыс. руб. 2028 год – 794 000 тыс. руб. |

7.  Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного

назначения и развитие мелиорации»

| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | 2023г | 2024г | 2025г | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026г. |  |  |  |  | 2027г. | 2028г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Основное мероприятие 01. Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения | 2023 - 2028 | Итого | 10 983,8 | 1 404 | 1 502 | 2 083 | 2 167,6 |  |  |  |  | 1 889,6 | 1 937,6 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа Московской области | 10 313,8 | 1 394 | 1 492 | 1 783 | 1 817,6 |  |  |  |  | 1 889,6 | 1 937,6 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 670 | 10 | 10 | 300 | 350 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Предотвращение выбытия из оборота земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративных систем и гидротехнических сооружений сельскохозяйственного назначения, а также проведение культуртехнических мероприятий | 2023 - 2028 | Итого | 670 | 10 | 10 | 300 | 350 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление земельных отношений Раменского муниципального округа Сектор сельского хозяйства администрации Раменского муниципального округа Сельскохозяйственные товаропроизводители |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 670 | 10 | 10 | 300 | 350 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, поставленных на государственный кадастровый учет, га | х | х | Всего | 2023г | 2024г | 2025г | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027г. | 2028г. | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 кв. | 1 пол. | 9 мес. | 12 мес. |  |  |  |
|  |  |  |  | 305,13 | 96,71 | 96,71 | 96,71 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |
|  | Вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий, га | х | х | Всего | 2023г | 2024г | 2025г | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027г. | 2028г. | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 кв. | 1 пол. | 9 мес. | 12 мес. |  |  |  |
|  |  |  |  | 1037,8 | 419 | 506,7 | 56,1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Мероприятие 01.02. Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского | 2023 - 2028 | Итого | 10 313,8 | 1 394 | 1 492 | 1 783 | 1 817,6 |  |  |  |  | 1 889,6 | 1 937,6 | МКУ «Территориальные управления» Сектор сельского хозяйства администрации Раменского муниципального округа |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа Московской области | 10313,8 | 1 394 | 1 492 | 1 783 | 1 817,6 |  |  |  |  | 1 889,6 | 1 937,6 |  |
|  | Площадь земель, обработанных от борщевика Сосновского, га | х | х | Всего | 2023г | 2024г | 2025г | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027г. | 2028г. | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 кв. | 1 пол. | 9 мес. | 12 мес. |  |  |  |
|  |  |  |  | 724,536 | 115,776 | 123,36 | 121,08 | 121,44 | 0 | 0 | 121,44 | 121,44 | 121,44 | 121,44 |  |
| Итого по подпрограмме 2 |  |  | Итого | 10 983,8 | 1 404 | 1 502 | 2 083 | 2 167,6 |  |  |  |  | 1 889,6 | 1 937,6 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа Московской области | 10 313,8 | 1 394 | 1 492 | 1 783 | 1 817,6 |  |  |  |  | 1 889,6 | 1 937,6 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 670 | 10 | 10 | 300 | 350 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |

7.1. Методика определения  значений  результатов выполнения мероприятий подпрограммы 2

«Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиорации»

| # № п/п | # № # подпрограммы | # № # основного мероприятия | # № # мероприятия | # Наименование # результата | # Единица # измерения | # Порядок определения значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 |
| # 1 | 2 | # 01 | # 01 | # Площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, поставленных на государственный кадастровый учет | # Га | # Значение результата определяется как сумма площадей земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, поставленных на государственный кадастровый учет в отчетном году |
| # 2 | 2 | 01 | 01 | Вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий | # Га | Значение результата определяется как сумма площадей земель, вовлеченных в сельскохозяйственный оборот за счет проведения культуртехнических работ в отчетном году |
| # 3 | 2 | 01 | 02 | Площадь земель, обработанных от борщевика Сосновского | # Га | # Значение результата определяется как сумма площадей земель, обработанных от борщевика Сосновского |

7.2. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации

подпрограммы 2 «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиорации»

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Предотвращение выбытия из оборота земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративных систем и гидротехнических сооружений сельскохозяйственного назначения, а также проведение культуртехнических мероприятий | Внебюджетные источники | Прогнозный объем затрат на культуртехнические и подготовительные работы по обработке почвы | Всего – 670 тыс. руб., в том числе: 2023 год – 10 тыс. руб. 2024 год – 10 тыс. руб. 2025 год – 300 тыс. руб. 2026 год – 350 тыс. руб. 2027 год – 0 тыс. руб. 2028 год – 0 тыс. руб. |
| Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского | Средства бюджета Раменского муниципального округа Московской области | Прогнозный объем затрат на проведение мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | Всего – 10 313,8 тыс. руб., в том числе: 2023 год – 1 394 тыс. руб. 2024 год – 1 492 тыс. руб. 2025 год – 1 783 тыс. руб. 2026 год – 1 817,6 тыс. руб. 2027 год – 1 889,6 тыс. руб. 2028 год – 1 937,6 тыс. руб. |

7.3. Распределение бюджетных средств между МКУ «Территориальные управления»

подпрограмма 2 «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиорации»

| № п/п | Название мероприятия подпрограммы | Получатель бюджетных средств | Источник финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Мероприятие 01.02. Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского | МКУ «ТУ «Гжель» | Средства бюджета Раменского муниципального округа | 1 279,4 | 178,9 | 175,4 | 219,9 | 228,4 | 236,9 | 239,9 |
| 2 |  | МКУ « ТУ «Кузнецовское» |  | 12,0 | 12,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |  | МКУ «ТУ «Рыболовское» |  | 527,1 | 157,5 | 175,8 | 193,8 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |  | МКУ «ТУ «Центральное» |  | 779,9 | 42,8 | 54,6 | 157,5 | 170,6 | 176,9 | 177,5 |
| 5 |  | МКУ «ТУ «Софьинское» |  | 1156,5 | 359,0 | 360,0 | 437,5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 |  | МКУ «ТУ «Кратово» |  | 18,6 | 5,6 | 6,3 | 6,7 | 0 | 0 | 0 |
| 7 |  | МКУ «ТУ «Вялковское» |  | 700,2 | 260,8 | 261,5 | 177,9 | 0 | 0 | 0 |
| 8 |  | МКУ «ТУ «Ульянинское» |  | 63,3 | 16,8 | 20,9 | 25,6 | 0 | 0 | 0 |
| 9 |  | МКУ «ТУ «Юго-Западное» |  | 2374,8 | 354,0 | 341,2 | 232,2 | 469,3 | 486,6 | 491,5 |
| 10 |  | МКУ «ТУ «Чулковское» |  | 434,8 | 6,6 | 96,3 | 331,9 | 0 | 0 | 0 |
| 11 |  | МКУ «ТУ «Троицкое» |  | 536,8 | 0 | 0 | 0 | 171,7 | 179,0 | 186,1 |
| 12 |  | МКУ «ТУ«Софьино-Чулково» |  | 2430,4 | 0 | 0 | 0 | 777,6 | 810,2 | 842,6 |
| Итого |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа | 10 313,8 | 1 394 | 1 492 | 1 783 | 1 817,6 | 1 889,6 | 1937,6 |

8. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Комплексное развитие сельских территорий»

| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | 2023г | 2024г | 2025г | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026г. |  |  |  |  | 2027г. | 2028г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Основное мероприятие 01. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения | 2023 - 2028 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | 2023 - 2028 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Сектор сельского хозяйства администрации Раменского муниципального округа Сельскохозяйственные товаропроизводители |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты, кв. метров | х | х | Всего | 2023г | 2024г | 2025г | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027г. | 2028г. | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 кв. | 1 пол. | 9 мес. | 12 мес. |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Основное мероприятие 03. Обеспечение доступности торгового обслуживания в сельских населенных пунктах | 2023 - 2028 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 2.1. | Мероприятие 03.01. Частичная компенсация расходов организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и промышленных товаров в сельские населенные пункты | 2023 - 2028 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление потребительского рынка, инвестиций и развития предпринимательства администрации Раменского муниципального округа Сектор сельского хозяйства администрации Раменского муниципального округа |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Доля сельских населенных пунктов, обслуживаемых по доставке продовольственных и промышленных товаров, в общем числе населенных пунктов, соответствующих критериям отбора, процент | х | х | Всего | 2023г | 2024г | 2025г | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027г. | 2028г. | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 кв. | 1 пол. | 9 мес. | 12 мес. |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме 3 |  |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |

# 8.1. Методика определения значений результатов выполнения мероприятий подпрограммы 3

# «Комплексное развитие сельских территорий»

| # № п/п | # № # подпрограммы | # № # основного мероприятия | # № # мероприятия | # Наименование # результата | # Единица # измерения | # Порядок определения значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 |
| # 1 | 3 | # 01 | # 01 | Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты | Кв. метров | # Значение результата определяется как сумма площадей построенного (приобретенного) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты, в отчетном году. |
| # 2 | 3 | 03 | 01 | Доля сельских населенных пунктов, обслуживаемых по доставке продовольственных и промышленных товаров, в общем числе населенных пунктов, соответствующих критериям отбора | Процент | # Значение результата определяется как отношение обслуживаемых населенных пунктов к общему числу населенных пунктов Московской области, соответствующих критериям отбора получателей субсидии на частичную компенсацию транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и промышленных товаров в сельские населенные пункты Московской области. |

9. Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного

благополучия и развитие государственной ветеринарной службы»

| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | 2023г. | 2024г | 2025г | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026г. |  |  |  |  | 2027г. | 2028г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Основное мероприятие 01. Сохранение ветеринарно-санитарного благополучия | 2023 - 2028 | Итого | 73 454 | 11 969 | 16 288 | 17 435 | 9 304 |  |  |  |  | 9 229 | 9 229 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 73 266 | 11 969 | 16 288 | 17 322 | 9 229 |  |  |  |  | 9 229 | 9 229 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа Московской области | 188 | 0 | 0 | 113 | 75 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев | 2023 - 2028 | Итого | 73 128 | 11 643 | 16 288 | 17 435 | 9 304 |  |  |  |  | 9 229 | 9 229 | Сектор сельского хозяйства администрации Раменского муниципального округа ГБУВ МО «Терветуправление № 5» Раменская станция по борьбе с болезнями животных |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 72 940 | 11 643 | 16 288 | 17 322 | 9 229 |  |  |  |  | 9 229 | 9 229 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа Московской области | 188 | 0 | 0 | 113 | 75 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Количество собак без владельцев, подлежащих отлову, голов | х | х | Всего | 2023г | 2024г | 2025г | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027г. | 2028г. | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 кв. | 1 пол. | 9 мес. | 12 мес. |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 667 | 840 | 441 | 450 | 312 | 78 | 156 | 234 | 312 | 312 | 312 |  |
| 1.2. | Мероприятие 01.02. Осуществление переданных полномочий Московской области по оформлению сибиреязвенных скотомогильников в собственность Московской области, обустройству и содержанию сибиреязвенных скотомогильников | 2023 | Итого | 326 | 326 | - | - | - |  |  |  |  | - | - | Сектор сельского хозяйства администрации Раменского муниципального округа ГБУВ МО «Терветуправление № 5» Раменская станция по борьбе с болезнями животных |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 326 | 326 | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  | Результат не предусмотрен | х | х | Всего | 2023г | 2024г | 2025г | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027г. | 2028г. | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 кв. | 1 пол. | 9 мес. | 12 мес. |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.3. | Мероприятие 01.04. Создание и содержание приютов для бездомных животных за счет средств местного бюджета | 2026-2028 | Итого | - | - | - | - | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Сектор сельского хозяйства администрации Раменского муниципального округа |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа Московской области | - | - | - | - | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Создано приютов для бездомных животных, единиц | х | х | Всего | 2023г | 2024г | 2025г | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027г. | 2028г. | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 кв. | 1 пол. | 9 мес. | 12 мес. |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Количество бездомных животных, содержащихся в приютах, за исключением собак без владельцев, которые не могут быть возвращены на прежние места их обитания или проявивших немотивированную агрессивность, голов | х | х | Всего | 2023г | 2024г | 2025г | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027г. | 2028г. | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 кв. | 1 пол. | 9 мес. | 12 мес. |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме 4 |  | 2023 - 2028 | Итого | 73 454 | 11 969 | 16 288 | 17 435 | 9 304 |  |  |  |  | 9 229 | 9 229 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 73 266 | 11 969 | 16 288 | 17 322 | 9 229 |  |  |  |  | 9 229 | 9 229 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа Московской области | 188 | 0 | 0 | 113 | 75 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |

9.1. Методика определения значений результатов выполнения мероприятий подпрограммы 4

«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развитие

государственной ветеринарной службы»

| # № п/п | # № # подпрограммы | # № # основного мероприятия | # № # мероприятия | # Наименование # результата | # Единица # измерения | # Порядок определения значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 |
| # 1 | 4 | # 01 | # 01 | Количество собак без владельцев, подлежащих отлову | # Голов | Значение результата за отчетный период определяется как общее количество собак без владельцев, подлежащих отлову в отчетном периоде |
| # 1 | 4 | # 01 | # 04 | Создано приютов для бездомных животных | # Единиц | Значение результата определяется как общее количество созданных приютов для бездомных животных в отчетном периоде |
| # 1 | 4 | # 01 | # 04 | Количество бездомных животных, содержащихся в приютах, за исключением собак без владельцев, которые не могут быть возвращены на прежние места их обитания или проявивших немотивированную агрессивность | # Голов | Значение результата определяется как общее количество бездомных животных, содержащихся в приютах, за исключением собак без владельцев, которые не могут быть возвращены на прежние места их обитания или проявивших немотивированную агрессивность, в отчетном периоде |

9.2. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации

подпрограммы 4 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия

и развитие государственной ветеринарной службы»

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев | Средства бюджета Московской области | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из необходимости решения задач на предстоящий период | Всего – 72 940 тыс. руб., в том числе; 2023 год – 11 643 тыс. руб. 2024 год – 16 288 тыс. руб. 2025 год – 17 322 тыс. руб. 2026 год – 9 229 тыс. руб. 2027 год – 9 229 тыс. руб. 2028 год – 9 229 тыс. руб. |
|  | Средства бюджета Раменского муниципального округа Московской области | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из необходимости решения задач на предстоящий период | Всего – 188 тыс. руб., в том числе; 2023 год – 0 тыс. руб. 2024 год – 0 тыс. руб. 2025 год – 113 тыс. руб. 2026 год – 75 тыс. руб. 2027 год – 0 тыс. руб. 2028 год – 0 тыс. руб. |
| Осуществление переданных полномочий Московской области по оформлению сибиреязвенных скотомогильников в собственность Московской области, обустройству и содержанию сибиреязвенных скотомогильников | Средства бюджета Московской области | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из необходимости решения задач на предстоящий период | Всего – 326 тыс. руб., в том числе; 2023 год – 326 тыс. руб. 2024 год – 0 тыс. руб. 2025 год – 0 тыс. руб. 2026 год – 0 тыс. руб. 2027 год – 0 тыс. руб. 2028 год – 0 тыс. руб. |