| АДМИНИСТРАЦИЯ РАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |
| _____________________ |  | №_________________________ |

О внесении изменений в муниципальную программу Раменского муниципального округа Московской области «Цифровое муниципальное образование»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 28.11.2024 № 226/2024-ОЗ «О регулировании отдельных вопросов, связанных с наделением статусом муниципального округа отдельных муниципальных образований Московской области», постановлением администрации Раменского муниципального округа Московской области от 05.03.2025 № 978 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Раменского муниципального округа Московской области», в целях повышения эффективности муниципального управления, осуществления бюджетного процесса и управления финансами на территории Раменского муниципального округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести изменения в муниципальную программу Раменского муниципального округа Московской области «Цифровое муниципальное образование», утвержденную постановлением администрации Раменского городского округа Московского области от 02.11.2022 № 15265 
(с изменениями, внесенными постановлениями администрации Раменского городского округа Московского области от 07.02.2023 № 356, от 29.03.2023 
№ 943, от 28.06.2023 № 2309, от 29.09.2023 № 3565, от 15.11.2023 № 4226, 
от 18.12.2023 № 4808, от 28.12.2023 № 5031, от 05.02.2024 № 369, 
от 26.03.2024 № 1095, от 22.07.2024 № 2719, от 15.10.2024 № 4186, 
от 17.12.2024 № 5398, от 27.12.2024 № 5761 и постановлениями администрации Раменского муниципального округа Московской области 
от 30.01.2025 № 333, от 18.02.2025 № 672, от 23.06.2025 № 2656, от 30.09.2025
 

№ 4339, от 08.12.2025 № 5472, от 29.12.2025 № 5876, от 26.01.2026 № 225, от 18.03.2026 № 887), изложив ее в редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.

- Муниципальному автономному учреждению «Раменский медиацентр» Раменского муниципального округа (Скороспелова М.А.) опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «РАММЕДИА» 
с доменным именем сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет https://ramnews.ru.

- Управлению муниципальных услуг, связи и развития информационно-коммуникационных технологий администрации Раменского муниципального  округа (Белкина С.В.) разместить настоящее постановление на официальном информационном портале www.ramenskoye.ru.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Раменского муниципального округа Езерского В.В.

Глава Раменского муниципального округа			       Э.В. Малышев

Халина В.В.

(496) 463-09-71

Приложение

к постановлению администрации

Раменского муниципального округа

Московской области

от __________________№ ______________

Муниципальная программа

Раменского муниципального округа Московской области

«Цифровое муниципальное образование»

2026 г.

1. Паспорт муниципальной программы Раменского муниципального округа Московской области
«Цифровое муниципальное образование»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы Раменского муниципального округа Московской области Езерский Василий Владимирович |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Управление муниципальных услуг, связи и развития информационно-коммуникационных технологий администрации Раменского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | - Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ Раменского муниципального округа Московской области - Достижение высокой степени цифровой зрелости основных отраслей муниципального управления, создание достаточных условий институционального и инфраструктурного характера для создания и (или) развития цифровой экономики - Повышение уровня сохранности документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов. |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм |  |  |  |  |  |  |
| 1 - «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» | МАУ «МФЦ Раменского муниципального округа Московской области» |  |  |  |  |  |  |
| 2 - «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» | Управление муниципальных услуг, связи и развития информационно-коммуникационных технологий администрации Раменского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
| 3 - «Обеспечивающая подпрограмма» | МАУ «МФЦ Раменского муниципального округа Московской области» |  |  |  |  |  |  |
| 4 - «Развитие архивного дела» | Архивное управление администрации Раменского городского округа * |  |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика подпрограмм | В рамках Подпрограммы 1 «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» осуществляется повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Раменского муниципального округа, организация взаимодействия органов власти разного уровня. Реализация мероприятий направлена на повышение уровня удовлетворенности качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, снижение времени ожидания при обращении за получением государственных и муниципальных услуг. |  |  |  |  |  |  |
|  | В рамках Подпрограммы 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» осуществляется создание экосистемы цифровой экономики Раменского муниципального округа, в которой данные в цифровой форме являются ключевым фактором производства во всех сферах социально-экономической деятельности и в которой обеспечено эффективное взаимодействие государства и граждан. Реализация мероприятий направлена на увеличение числа граждан, пользующихся электронными сервисами и мероприятий по развитию информационных систем. |  |  |  |  |  |  |
|  | В рамках Подпрограммы 3 «Обеспечивающая подпрограмма» осуществляется обеспечение эффективного исполнения полномочий органа муниципальной власти. Реализация мероприятий направлена на создание оптимальных условий деятельности МАУ «МФЦ Раменского муниципального округа Московской области» по предоставлению государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. |  |  |  |  |  |  |
|  | В рамках Подпрограммы 4 «Развитие архивного дела» осуществляется обеспечение хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов в муниципальном архиве муниципального образования, оказание государственных и муниципальных услуг в сфере архивного дела. ** |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в т.ч. по годам реализации программы (тыс. рублей): | Всего | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| Средства Федерального бюджета | 46 820,52376 | 6 556,74 | 7 531,34 | 0,00 | 10 108,98812 | 16 337,41824 | 6 286,03740 |
| Средства бюджета Московской области | 41 001,44624 | 15 483,58 | 6 758,45 | 2 158,00 | 4 332,43188 | 8 416,25176 | 3 852,73260 |
| Средства бюджета Раменского муниципального округа Московской области | 1 513 169,19284 | 215 177,51 | 232 185,72 | 256 129,33 | 270 489,50124 | 269 366,32160 | 269 820,81000 |
| Всего, в том числе по годам | 1 600 991,16284 | 237 217,83 | 246 475,51 | 258 287,33 | 284 930,92124 | 294 119,99160 | 279 959,58000 |

* Архивное управление отсутствует в структуре Администрации Раменского городского округа с 2024 года.

** Подпрограмма 4 «Развитие архивного дела» прекратила свое существование в 2024 году в связи с передачей полномочий.

2. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы Раменского муниципального округа Московской области «Цифровое муниципальное образование»

Современная ситуация в сфере государственного управления в Российской Федерации характеризуется реализацией основных мер государственной политики Российской Федерации по созданию необходимых условий для развития цифровой экономики и достижения цифровой зрелости, в которых данные в цифровой форме являются ключевым фактором производства во всех сферах социально-экономической деятельности, повышения качества жизни граждан, обеспечения экономического роста, а также реализацией Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

Раменский муниципальный округ Московской области - экономически и социально развитый район Московской области, для эффективного управления которым необходима полная, достоверная и своевременная информация. Информация сегодня является одним из главных стратегических ресурсов общества, необходимого для удовлетворения информационных потребностей общества во всех сферах деятельности, повышения эффективности промышленного производства.

Приоритеты государственной политики Московской области в сфере государственного управления – это, прежде всего, повышение уровня жизни населения и улучшение условий ведения предпринимательской деятельности. Совершенствование системы государственного управления является общегосударственной задачей, которая поставлена перед органами власти всех уровней.

Реализация настоящей муниципальной программы осуществляется в соответствии с целями, направлениями, объемами и сроками реализации основных мер государственной политики Российской Федерации по созданию необходимых условий для развития цифровой экономики Раменского муниципального округа, в которой данные в цифровой форме являются ключевым фактором производства во всех сферах социально-экономической деятельности, что повышает качество жизни граждан.

Цели муниципальной программы:

1. Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ Раменского муниципального округа Московской области

2. Достижение высокой степени цифровой зрелости основных отраслей муниципального управления, создание достаточных условий институционального и инфраструктурного характера для создания и (или) развития цифровой экономики

3. Повышение уровня сохранности документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов.

В рамках основного мероприятия Подпрограммы 1 «Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» предусматривается законодательное регулирование, выполнение определённых функций, порядок работы и контроль.

В рамках основного мероприятия «Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг» осуществляется повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Раменского муниципального округа, организация взаимодействия органов власти разного уровня.

Реализация мероприятий направлена на повышение уровня удовлетворенности качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, снижение времени ожидания при обращении за получением государственных и муниципальных услуг.

В рамках основного мероприятия Подпрограммы 2 «Информационная инфраструктура» предусматривается оснащение рабочих мест работников ОМСУ муниципального образования Московской области современным компьютерным и сетевым оборудованием, организационной техникой, а также их подключение к локальным вычислительным сетям (при необходимости) в соответствии с едиными стандартами, требованиями и нормами обеспечения, техническое обслуживание и работоспособность уже имеющегося оборудования, подключение ОМСУ муниципального образования Московской области, включая организации и учреждения, находящихся в их ведении, к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области, увеличение скорости доступа образовательных учреждений к информационно-телекоммуникационной сети Интернет до единого рекомендуемого уровня (в рамках федерального проекта), обеспечение жителей городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов, городских и сельских населенных пунктов возможностью пользования услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи.

В рамках основного мероприятия «Информационная безопасность» предусматривается приобретение услуг по защите информации и аттестации на соответствие требованиям по безопасности информации информационных систем (декларации о соответствии требованиям по безопасности персональных данных), контролю эффективности принятых мер защиты информации, разработке проектов организационно-распорядительной документации в области защиты информации, моделей угроз и нарушителя информационной безопасности; приобретение, установка и настройка средств защиты информации, в том числе криптографических (шифровальных) средств защиты информации, приобретение антивирусного программного обеспечения, а также средств электронной подписи работникам ОМСУ муниципального образования Московской области в соответствии с установленными требованиями.

В рамках основного мероприятия «Цифровое государственное управление» предусматривается оснащение рабочих мест работников ОМСУ муниципального образования Московской области локальными прикладными программными продуктами, общесистемным и прикладным программным обеспечением, решение задач, связанных с управлением бюджетным процессом, финансами, в том числе централизованного ведения бухгалтерского учета и отчетности, с управлением кадрами, имуществом, закупками и проведением различных видов торгов, с организацией электронного документооборота и делопроизводства, мониторингом социально-экономического развития Московской области, с развитием портала государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области, с увеличением количества доступных на нем информационно-справочных сервисов для населения, количества государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде, с развитием системы электронного взаимодействия региональных ведомств с ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящимися в их ведении организациями и учреждениями при оказании соответствующих услуг, обеспечение возможности записи через сеть Интернет на конкретное время приема в ОМСУ муниципального образования Московской области для получения услуг, оплаты через сеть Интернет основных пошлин, штрафов и сборов.

В рамках основного мероприятия «Цифровая культура» планируется подключение, а также увеличение скорости доступа учреждений культуры к информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

В рамках основного мероприятия «Цифровая образовательная среда» планируется выравнивание уровня оснащения школ современным компьютерным оборудованием (включая сервера, ноутбуки), многофункциональными устройствами, средствами работы с цифровым образовательным контентом (телевизор с функцией Smart TV, проектор или интерактивный комплекс с вычислительным блоком и мобильным креплением), средствами для видеонаблюдения и обеспечения дистанционного обучения.

В рамках основного мероприятия «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы» планируется обеспечение планшетными компьютерами для работы учителей с электронными журналами и электронным образовательным контентом в общеобразовательных организациях Московской области.

Вместе с отмечаемыми положительными тенденциями в сфере цифровой экономики в Раменском муниципальном округе Московской области остается комплекс нерешенных проблем и нереализованных задач, а именно:

отсутствие единой инфраструктуры для развития цифровых технологий и инноваций;

низкий уровень проникновения цифровых инноваций в основные сферы экономики округа;

недостаточно проработаны вопросы обеспечения информационной безопасности информационных систем (в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, таких как Указ Президента Российской Федерации от 17.03.2008 №351 «О мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации при использовании информационно-телекоммуникационных сетей международного информационного обмена», Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» - создаваемые информационные системы должны быть аттестованы и обеспечивать безопасность конфиденциальной информации, в том числе персональных данных населения, находящихся в информационных системах Раменского муниципального округа);

наличие жалоб жителей по социально значимым сферам;

отсутствие единых стандартов управления информационными потоками при взаимодействии участников и неучастников бюджетного процесса;

недостаточный уровень осведомленности муниципальных служащих о разрабатываемых цифровых инновациях и возможностях их применения в существующие процессы;

потребность архива в помещениях, соответствующих нормативным требованиям, для обеспечения сохранности документов;

потребность в оснащении современным оборудованием и укреплении материально-технической базы архива.

Архивный фонд Московской области – исторически сложившаяся и постоянно пополняющаяся совокупность архивных документов, отражающих материальную и духовную жизнь общества, имеющих историческое, научное, социальное, экономическое, политическое и культурное значение, являющихся неотъемлемой частью историко-культурного наследия Московской области и составной частью Архивного фонда Российской Федерации, относящихся к информационным ресурсам Московской области и подлежащих постоянному хранению.

По состоянию на 2023 год объем Архивного фонда Московской области и других архивных документов, находящихся на хранении в Раменском муниципальном архиве, насчитывал 464 фонда, 121178 ед.хр., из них 1384 ед.хр. образовались в деятельности территориальных органов федеральных органов государственной власти и федеральных организаций, 70676 ед.хр. – отнесены к собственности Московской области, 49118 ед.хр. – к муниципальной собственности.

С 2023 года осуществлено подключение муниципального архива к ИС «Архивы Московской области». В ИС «Архивы Московской области» размещены контактные данные муниципального архива, списки фондов, электронные образы описей архивных документов. Обеспечена возможность направления пользователями запросов с использованием информационной системы.

С 2024 года действие подпрограммы «Развитие архивного дела» прекращается.

3. Инерционный прогноз развития при реализации муниципальной программы Раменского муниципального округа Московской области «Цифровое муниципальное образование» с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем

Кроме потенциальной угрозы проявления рисков вследствие развития инерционных тенденций в сфере муниципального управления Раменского муниципального округа Московской области, в целом в сфере муниципального управления происходят процессы, которые требуют принятия соответствующих мер. Среди них:

развитие сетей связи, которые обеспечивают потребности экономики по сбору и передаче данных государства, с учетом технических требований, предъявляемых цифровыми технологиями;

развитие системы центров обработки данных, которая обеспечивает предоставление органам государственной власти и органов местного самоуправления доступных, устойчивых, безопасных и экономически эффективных услуг по хранению и обработке данных на условиях и позволяет в том числе экспортировать услуги по хранению и обработке данных;

внедрение цифровых платформ работы с данными для обеспечения потребностей органов местного самоуправления;

создание эффективной системы сбора, обработки, хранения и предоставления потребителям пространственных данных, обеспечивающей потребности органов государственной власти и органов местного самоуправления в актуальной и достоверной информации о пространственных объектах.

К началу реализации муниципальной программы достигнуты следующие значения основных целевых показателей:

уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления в Московской области государственных и муниципальных услуг – 86,8%;

среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг – 2 минуты;

увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз – 91,7%;

доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на региональном портале государственных услуг – 99,6%;

доля обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в электронном виде с использованием РПГУ без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг – 100%;

доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве – 100%;

доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве – 100%.

Достижению высокой степени цифровой зрелости основных отраслей муниципального управления для оказания качественных государственных и муниципальных услуг населению и бизнесу, формированию качественной и безопасной среды для жизни и развития, повышению эффективности муниципального управления сегодня сопутствуют определенные риски, прежде всего:

риски сохранности цифровых данных пользователя, а также проблема обеспечения доверия граждан к цифровой среде;

риски, связанные с тенденциями к построению сложных иерархических информационно-телекоммуникационных систем, широко использующих виртуализацию, удаленные (облачные) хранилища данных, а также разнородные технологии связи;

наращивание возможностей внешнего информационно-технического воздействия на информационную инфраструктуру, в том числе на критическую информационную инфраструктуру.

Реализация программных мероприятий в период с 2023 по 2028 год обеспечит минимизацию усугубления существующих проблем, даст возможность Раменскому муниципальному округу Московской области выйти на запланированные результаты развития и решение проблем в сфере муниципального управления в условиях цифровой экономики.

При программно-целевом сценарии развития сферы цифровой экономики к 2028 году в Раменском муниципальном округе Московской области будут получены следующие значения основных целевых показателей:

уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления в Московской области государственных и муниципальных услуг - не менее 97,5%;

доля обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в электронном виде с использованием РПГУ без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг - не менее 96,2%;

увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз - 100%;

доля юридически значимого электронного документооборота в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях в Московской области - 99%.

Решение общегосударственных задач и задач Раменского муниципального округа Московской области в сфере муниципального управления позволит достичь планируемые целевые значения показателей за счет комплексного подхода в их решении и оптимального планирования ресурсов на реализацию необходимых мероприятий, входящих в состав соответствующих подпрограмм и взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам.

Вместе с тем использование программно-целевого сценария не гарантирует отсутствие определенных рисков в ходе реализации муниципальной программы под воздействием соответствующих внешних и внутренних факторов.

Основные риски, которые могут возникнуть при реализации муниципальной программы:

невыполнение мероприятий в установленные сроки по причине несогласованности действий муниципальных заказчиков подпрограмм и исполнителей мероприятий подпрограмм;

снижение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы вследствие изменения прогнозируемых объемов доходов бюджета Раменского муниципального округа Московской области или неполное предоставление средств из запланированных источников в соответствующих подпрограммах;

неэффективное и/или неполное использование возможностей и сервисов, внедряемых в рамках муниципальной программы ИКТ, информационных систем и ресурсов;

технические и технологические риски, в том числе по причине несовместимости ИС;

методологические риски, связанные с отсутствием методических рекомендаций по применению федеральных законодательных и нормативных правовых актов в сфере муниципального управления;

организационные риски при необеспечении необходимого взаимодействия участников решения программных задач.

Риск недостижения конечных результатов муниципальной программы минимизируется формированием процедур мониторинга показателей основных мероприятий подпрограмм, включая промежуточные значения показателей по годам реализации муниципальной программы.

Минимизация риска несогласованности действий участников муниципальной программы осуществляется в рамках взаимодействия муниципального заказчика муниципальной программы, координатора муниципальной программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в составе муниципальной программы.

4. Целевые показатели муниципальной программы Раменского муниципального округа Московской области
«Цифровое муниципальное образование»

| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ Раменского муниципального округа Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ | Отраслевой | % | 86,8 | 96,82 | 97,44 | 97,46 | 97,48 | 97,50 | 97,52 | МАУ «МФЦ Раменского муниципального округа Московской области» | 01.01.01, 01.02.01, 01.02.06 |
| 2. Достижение высокой степени цифровой зрелости основных отраслей муниципального управления, создание достаточных условий институционального и инфраструктурного характера для создания и (или) развития цифровой экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области | Приоритетный отраслевой | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление муниципальных услуг, связи и развития информационно-коммуникационных технологий администрации Раменского муниципального округа | 02.01.02, 02.01.03, 02.01.04, 02.01.05, 02.04.01 |
| 2 | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения | Приоритетный, региональный проект «Цифровое государственное управление» | % | 96,6 | 75 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | Управление муниципальных услуг, связи и развития информационно-коммуникационных технологий администрации Раменского муниципального округа | 02.03.01 |
| 3 | Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | Приоритетный, отраслевой | % | 91,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление муниципальных услуг, связи и развития информационно-коммуникационных технологий администрации Раменского муниципального округа | 02.02.01 |
| 4 | Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями | Приоритетный, отраслевой | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление муниципальных услуг, связи и развития информационно-коммуникационных технологий администрации Раменского муниципального округа | 02.02.01 |
| 5 | Доля юридически значимого электронного документооборота в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях в Московской области | Приоритетный, «Цифровая зрелость» | % | 90 | 100 | 93 | 95 | 97 | 99 | 100 | Управление муниципальных услуг, связи и развития информационно-коммуникационных технологий администрации Раменского муниципального округа | 02.03.02 |
| 6 | Доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на региональном портале государственных услуг | Приоритетный, «Цифровая зрелость» | % | 99,6 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | Управление муниципальных услуг, связи и развития информационно-коммуникационных технологий администрации Раменского муниципального округа | 02.03.02, 02.03.03 |
| 7 | Доля обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в электронном виде с использованием РПГУ без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг | Приоритетный, региональный проект «Цифровое государственное управление» | % | 100 | 95,6 | 95,7 | 95,8 | 96 | 96,2 | 96,4 | Управление муниципальных услуг, связи и развития информационно-коммуникационных технологий администрации Раменского муниципального округа | 02.03.02, 02.03.03 |
| 8 | Быстро/качественно решаем - Доля сообщений, отправленных на портал «Добродел» пользователями с подтвержденной учётной записью ЕСИА, которые имеют признак повторной отправки, повторного переноса сроков решения, нарушения срока предоставления ответа | Приоритетный, Рейтинг - 12 | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «МЦУР Раменского муниципального округа» | 02.03.02 |
| 9 | Обеспечение предоставления муниципальных сервисов с использованием национального мессенджера | Муниципальный | ед. | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | Управление муниципальных услуг, связи и развития информационно-коммуникационных технологий администрации Раменского муниципального округа | 02.03.04 |
| 10 | Доля домохозяйств, которым обеспечена возможность фиксированного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Приоритетный, Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 №309 | % | - | - | 90 | 92 | 94 | 96 | 97 | Управление муниципальных услуг, связи и развития информационно-коммуникационных технологий администрации Раменского муниципального округа | 02.01.01 |
| 11 | Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | Муниципальный | ед. | 3 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Комитет по образованию администрации Раменского муниципального округа | 02.Е4.04, 02.Е4.05, 02.05.01 |
| 12 | Доля учителей общеобразовательных организаций, обеспеченных планшетами на базе отечественной мобильной операционной системы для организации защищенного доступа к цифровым образовательным сервисам и цифровому образовательному контенту | Приоритетный показатель, Региональный проект «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы (Московская область)», Соглашение от 20.12.2024 № 071-2024-Ц20050-1 | % | - | - | - | - | 12,46 | 30,79 | 39,27 | Комитет по образованию администрации Раменского муниципального округа | 02.Ц2.01 |
| 13 | Доля рабочих мест сотрудников органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений, на которых используется только российское программное обеспечение | Приоритетный показатель, Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 | % | - | - | - | - | 80 | 82 | 84 | Управление муниципальных услуг, связи и развития информационно-коммуникационных технологий администрации Раменского муниципального округа | 03.01.01 |
| 3. Повышение уровня сохранности документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве | Отраслевой | % | 100 | 100 | - | - | - | - | - | Архивное управление администрации Раменского городского округа | 4.01.01, 4.01.02, 4.02.01, 4.02.02, |
| 2 | Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве | Отраслевой | % | 100 | 100 | - | - | - | - | - | Архивное управление администрации Раменского городского округа | 4.01.02, 4.02.01 |
| 3 | Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования | Отраслевой | % | 7,3 | 7,8 | - | - | - | - | - | Архивное управление администрации Раменского городского округа | 4.01.02, 4.01.03, 4.02.01 |

5. Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы Раменского муниципального округа
 Московской области «Цифровое муниципальное образование»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность предоставления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ | % | Значение показателя определяется на основании Методики проведения мониторинга оценки гражданами качества предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области на основании ответов граждан, полученных с использованием Единой системы приема и обработки сообщений по вопросам деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, утвержденной приказом Государственного казенного учреждения Московской области «Центр методического обеспечения оптимизации процессов государственного управления в Московской области» от 14.03.2019 № 18-ОД. Плановое значение на первый год реализации программы определяется как базовое значение показателя за 2022 год, увеличенное на 0,02%. Плановое значение показателя на соответствующий год реализации программы (Удi) определяется по следующей формуле: Удi+1= Удi+0,02, где: i – год реализации программы; 0,02 – прирост значения показателя по годам реализации программы. Определен по минимальному положительному значению прироста показателя по всем МФЦ за период (с января по декабрь 2022 года). С целью обеспечения возможности достижения установленного целевого значения всеми муниципальными образованиями Московской области значение прироста установлено на весь срок реализации программы. Значение показателя уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ за квартал, год (Удпер) определяется по следующей формуле: Удпер=SUMм=1п (Удмес)м Удпер=SUMin Уддin, где: n – количество вопросов, по которым осуществляется опрос граждан в целях проведения мониторинга уровня удовлетворённости граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ; Уддi – доля положительных оценок граждан по i-ому вопросу, полученных посредством системы Добродел в общем количестве оценок по i-ому вопросу, полученных посредством системы Добродел, определяется по следующей формуле: УДДi=Нположi/Ндобрiх100%, где: Нположi – количество положительных оценок («да» и аналогов) по всем офисам МФЦ по i-ому вопросу, полученных посредством системы Добродел; Ндобрi – общее количество оценок по всем офисам МФЦ, полученных посредством системы Добродел. При определении показателя учитывается количество оценок, полученных за определенный период - квартал, год. | Данные мониторинга оценки гражданами качества предоставления услуг в МФЦ (подсистема «Единая книга жалоб и предложений» (Добродел) государственной информационной системы Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области» (РПГУ) | Ежеквартально, ежегодно |
| 2 | Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области | % | n=R1K1×100%+R2K2×100%2 где: n – доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области; R1 – количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области; K1 – общее количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ муниципального образования Московской области, нуждающихся в компьютерном оборудовании с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной технике в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области, или уже обеспеченных таким оборудованием; R2 – количество ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимыми услугами связи в том числе для оказания государственных и муниципальных услуг в электронной форме; K2 – общее количество ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ муниципального образования Московской области. | Данные Управления муниципальных услуг, связи и развития информационно-коммуникационных технологий администрации Раменского муниципального округа, МКУ «ЦОД ОМСУ Раменского муниципального округа», Управления по бухгалтерскому учету администрации Раменского муниципального округа | Ежеквартально, ежегодно |
| 3 | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения | % | n=RK×100% где: n - стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения; R – стоимость закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения; K – общая стоимость закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области программного обеспечения. | Данные Управления муниципальных услуг, связи и развития информационно-коммуникационных технологий администрации Раменского муниципального округа, МКУ «ЦОД ОМСУ Раменского муниципального округа», Управления по бухгалтерскому учету администрации Раменского муниципального округа | Ежеквартально, ежегодно |
| 4 | Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | % | n=R1K1×100%+R2K2×100%2 где: n – доля защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз; R1 – количество информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами защиты информации соответствии с классом защиты обрабатываемой информации; K1 – общее количество информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, которые необходимо обеспечить средствами защиты информации в соответствии с классом защиты обрабатываемой информации; R2 – количество персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз; K2 – общее количество компьютерного оборудования, используемого на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области. | Данные Управления муниципальных услуг, связи и развития информационно-коммуникационных технологий администрации Раменского муниципального округа, МКУ «ЦОД ОМСУ Раменского муниципального округа» | Ежеквартально, ежегодно |
| 5 | Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями | % | n=RK×100% где: n – доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с потребностью и установленными требованиями; R – количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с потребностью и установленными требованиями; K – общая потребность работников ОМСУ муниципального образования Московской области в средствах электронной подписи. | Данные Управления муниципальных услуг, связи и развития информационно-коммуникационных технологий администрации Раменского муниципального округа | Ежеквартально, ежегодно |
| 6 | Доля юридически значимого электронного документооборота в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях в Московской области | % | n=RK×100% где: n – доля юридически значимого электронного документооборота в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях в Московской области; R – количество исходящих документов органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений в электронном виде, отправленных в подключенные к МСЭД организации с использованием файла в формате электронного текстового документа и подписанные ЭП со штампом; К – количество исходящих документов органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений в электронном виде, отправленных в подключенные к МСЭД организации. Документооборот оценивается через количество исходящих документов местного самоуправления и подведомственных им учреждений за отчетный период (по дате регистрации документа в установленном порядке). В расчете показателя учитываются документы, получившие регистрационный номер в качестве исходящего документа (в соответствии с Приказом Федерального архивного агентства от 22.05.2019 № 71 «Об утверждении Правил делопроизводства в государственных органах, органах местного самоуправления», далее – Правила делопроизводства). Не учитываются при расчете показателя (ни в числителе, ни в знаменателе): - входящие документы (во избежание двойного счета); - документы, работа с которыми ведется в закрытом контуре МСЭД (ЗК МСЭД). | Данные Межведомственной системы электронного документооборота Московской области (МСЭД) Данные Управления муниципальных услуг, связи и развития информационно-коммуникационных технологий администрации Раменского муниципального округа | Ежеквартально, ежегодно |
| 7 | Доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на региональном портале государственных услуг | % | n=RK×100% где: n – доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на региональном портале государственных услуг; R – количество муниципальных (государственных) услуг, оказанных ОМСУ в отчетном периоде без нарушения регламентного срока оказания услуг; K – общее количество муниципальных (государственных) услуг, оказанных ОМСУ в отчетном периоде. 2% – возможно допустимая доля муниципальных услуг, по которым нарушены регламентные сроки оказания услуг, возникшая по техническим причинам, по причинам апробирования, а также просрочкам, связанным с федеральными ведомствами. | Данные Государственной информационной системы Московской области «Единая информационная система оказания государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области» (ЕИС ОУ) | Ежеквартально, ежегодно |
| 8 | Доля обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в электронном виде с использованием РПГУ без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг | % | n=RK×100% где: n – доля обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в электронном виде с использованием РПГУ без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг; R – количество обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в отчетном периоде через Государственную информационную систему Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области»; К – общее количество обращений за получением муниципальных (государственных) услуг, по которым предусмотрена подача заявлений на услугу через РПГУ, рассмотренных ОМСУ в отчетном периоде. | Данные Государственной информационной системы Московской области «Единая информационная система оказания государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области» (ЕИС ОУ) | Ежеквартально, ежегодно |
| 9 | Быстро/качественно решаем - Доля сообщений, отправленных на портал «Добродел» пользователями с подтвержденной учётной записью ЕСИА, которые имеют признак повторной отправки, повторного переноса сроков решения, нарушения срока предоставления ответа | % | n=Фп+Фппс+Фпр*КвВс-Сбос×100% где: n – доля сообщений, отправленных на портал «Добродел» пользователями с подтвержденной учётной записью ЕСИА, которые имеют признак повторной отправки, повторного переноса сроков решения, нарушения срока предоставления ответа; Фп – количество уникальных сообщений, которые имеют признак повторной отправки. Каждое сообщение считается с учётом повышающего коэффициента степени важности сообщения Кв. Фппс – количество уникальных сообщений, которые имеют признак повторного переноса сроков решения. Каждое сообщение считается с учётом повышающего коэффициента степени важности сообщения Кв. Фпр – количество уникальных сообщений, которые имеют признак нарушения срока предоставления ответа. Каждое сообщение считается с учётом повышающего коэффициента степени важности сообщения Кв. Вс – количество уникальных пользователей, направивших сообщения, требующие ответа, т.е. все пользователи направившие новые сообщения, которые поступают с портала «Добродел» в ЕЦУР или в МСЭД (из организации ЕКЖиП). Сбос – количество уникальных пользователей, у которых хотя бы одно сообщение имеет статус «Получен ответ» и нет сообщений, у которых присутствую признаки повторной отправки, повторного переноса сроков и нарушения срока предоставления ответа. Кв – коэффициент степени важности факта сообщения, определенный профильным ведомством (контроллером факта) в классификаторе ЕЦУР: - коэффициент х3 – факты по аварийным темам; - коэффициент х2 – факты по социально значимым направлениям; - коэффициент х1 – факты по операционным темам. | Еженедельный мониторинг единой системы приема и обработки сообщений по вопросам деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, размещенный в системе Seafile (письмо от 04.07.2016 № 10-4571/Исх) | Ежеквартально, ежегодно |
| 10 | Обеспечение предоставления муниципальных сервисов с использованием национального мессенджера | ед. | Количество муниципальных сервисов, предоставление которых обеспечено с использованием национального мессенджера. | Данные Управления муниципальных услуг, связи и развития информационно-коммуникационных технологий администрации Раменского муниципального округа, МАУ «Раменский медиацентр» | Ежеквартально, ежегодно |
| 11 | Доля домохозяйств, которым обеспечена возможность фиксированного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | % | n=R1K1+R2K22∙100%, где: n – доля домохозяйств, которым обеспечена возможность фиксированного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; R_1 – количество многоквартирных домов, в которых обеспечена возможность фиксированного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в муниципальном образовании Московской области; K_1 – общее количество многоквартирных домов в муниципальном образовании Московской области; R_2 – количество сельских населенных пунктов, в которых обеспечена возможность фиксированного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в муниципальном образовании Московской области; K_2 – общее количество сельских населенных пунктов в муниципальном образовании Московской области. Возможностью обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в многоквартирных домах, является наличие провайдера, оказывающего данные услуги хотя бы одному абоненту. Возможностью обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в сельских населенных пунктах, является наличие провайдера, оказывающего данные услуги хотя бы одному абоненту. | Данные из АИС ГЖИ, данные муниципальных образований Московской области | Ежеквартально, ежегодно |
| 12 | Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | ед. | n=R+K где: n – количество образовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, обеспеченных материально- технической базой для внедрения цифровой образовательной среды; R – количество образовательных организаций в муниципальном образовании Московской области (образовательные организации, реализующие образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования) обеспеченных материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в соответствующем году, начиная с 2023 года (приобретены средства обучения и воспитания для обновления материально–технической базы); K – количество общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, в которых в 2019 и 2020 годах внедрена целевая модель цифровой образовательной среды. | Данные Комитета по образованию администрации Раменского муниципального округа | Ежеквартально, ежегодно |
| 13 | Доля учителей общеобразовательных организаций, обеспеченных планшетами на базе отечественной мобильной операционной системы для организации защищенного доступа к цифровым образовательным сервисам и цифровому образовательному контенту | % | где: n – доля учителей общеобразовательных организаций муниципального образования Московской области, обеспеченных планшетами на базе отечественной мобильной операционной системы для организации защищенного доступа к цифровым образовательным сервисам и цифровому образовательному контенту; R – количество учителей общеобразовательных организаций муниципального образования Московской области, обеспеченных планшетными компьютерами для работы учителей с электронными журналами и электронным образовательным контентом; К – общее количество учителей общеобразовательных организаций муниципального образования Московской области. | Отчеты о ходе реализации регионального проекта «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы» в ГИИС «Электронный бюджет», форма № ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» | Ежеквартально, ежегодно |
| 14 | Доля рабочих мест сотрудников органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений, на которых используется только российское программное обеспечение | ед. | n=V1*k1+V2*k2+V3*k3+V4*k4V×100%, где: n – доля рабочих мест сотрудников органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений, на которых используется только российское программное обеспечение; V1 – количество АРМ с российским системным ПО, российским офисным ПО (все классы). V2 – количество АРМ с российским системным ПО. V3 – количество АРМ с российским офисным ПО (все классы). V4 – остальные АРМ. V – общее количество АРМ на конец отчетного периода. ki – весовой коэффициент, соответствующий типу АРМ: k1 = 1; k2 = 0,8; k3 = 0,2; k4 = 0. Системное ПО (код 02.09) – операционные системы общего назначения. Офисное ПО (коды 06.03, 06.06, 06.09, 06.10, 06.11) – офисные пакеты, средства просмотра, редакторы презентаций, табличные редакторы, текстовые редакторы | Данные муниципальных образований Московской области | Ежеквартально, ежегодно |
| 15 | Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве | % | Дну = Vну/ Vаф х 100%, где: Дну - доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве; Vну - количество архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение; Vаф - количество архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве. | Паспорт муниципального архива Московской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным периодом по форме, утвержденной Регламентом государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации (утвержден приказом Государственной архивной службы России от 11.03.1997 № 11 «Об утверждении Регламента государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации») | Ежегодно |
| 16 | Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве | % | Даф = Vа /Vоб х 100%, где: Даф - доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве; Vа – количество архивных фондов, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд»; Vоб – общее количество архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве. | Статистическая форма № 1 «Показатели основных направлений и результатов деятельности государственных/ муниципальных архивов», утвержденная приказом Росархива от 12.10.2006 № 59 «Об утверждении и введении в действие статистической формы планово-отчетной документации архивных учреждений «Показатели основных направлений и результатов деятельности на/за 2023 год» | Ежеквартально |
| 17 | Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования | % | Дэц = Vэц / Vоб х 100%, где: Дэц - доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования; Vэц – общее количество документов, переведенных в электронно-цифровую форму; Vоб – общее количество архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования. | Отчет муниципального архива о выполнении основных направлений развития архивного дела в Московской области на очередной год; форма № 9 «Информация о создании фонда пользования описей дел и архивных документов в электронном виде, в том числе о переводе описей дел в электронный вид; оцифровке архивных документов» | Ежеквартально |

6. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»

| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. |  |  |  |  | 2027г. | 2028г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Основное мероприятие 03. Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 2023-2028гг. | Итого | 9 640,00000 | 2 896,00 | 4 472,00 | 2 272,00 | 0,000000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 9 157,00000 | 2 751,00 | 4 248,00 | 2 158,00 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа Московской области | 483,00000 | 145,00 | 224,00 | 114,00 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Софинансирование расходов на организацию деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 2023-2028гг. | Итого | 9 640,00000 | 2 896,00 | 4 472,00 | 2 272,00 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | МАУ «МФЦ Раменского муниципального округа МО» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 9 157,00000 | 2 751,00 | 4 248,00 | 2 158,00 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа Московской области | 483,00000 | 145,00 | 224,00 | 114,00 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Количество выплат стимулирующего характера (единица) | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 кв. | 1 пол. | 9 мес. | 12 мес. |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2. | Основное мероприятие 02. Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | 2023-2028гг. | Средства бюджета Раменского муниципального округа Московской области | 6 043,79600 | 0,00 | 845,00 | 588,24 | 1 536,85200 |  |  |  |  | 1 536,85200 | 1 536,85200 | х |
| 2.1. | Мероприятие 02.01. Мероприятие в рамках ГП МО - Техническая поддержка программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | 2023-2024гг. | Средства бюджета Раменского муниципального округа Московской области | 845,00 | 0,00 | 845,00 | - | - |  |  |  |  | - | - | МАУ «МФЦ Раменского муниципального округа МО» |
|  | Количество программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации в МФЦ, в отношении которых осуществлена техническая поддержка (единица) | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 кв. | 1 пол. | 9 мес. | 12 мес. |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2. | Мероприятие 02.06. Техническая поддержка и обеспечение работоспособности программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | 2025-2028гг | Средства бюджета Раменского муниципального округа Московской области | 5 198,79600 | - | - | 588,24 | 1 536,85200 |  |  |  |  | 1 536,85200 | 1 536,85200 | МАУ «МФЦ Раменского муниципального округа МО» |
|  | Количество программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации в МФЦ, в отношении которых осуществлено мероприятие по технической поддержке и обеспечению работоспособности (единица) | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 кв. | 1 пол. | 9 мес. | 12 мес. |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | Итого | 15 683,79600 | 2 896,00 | 5 317,00 | 2 860,24 | 1 536,85200 |  |  |  |  | 1 536,85200 | 1 536,85200 | х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 9 157, 00000 | 2 751,00 | 4 248,00 | 2 158,00 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа Московской области | 6526,79600 | 145,00 | 1 069,00 | 702,24 | 1 536,85200 |  |  |  |  | 1 536,85200 | 1 536,85200 |  |

6.1. Методика определения значений результатов выполнения мероприятий подпрограммы 1 «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»

| № п/п | № подпрограммы | № основного мероприятия | № мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 01 | 01 | 01 | Количество выплат стимулирующего характера | ед. | Результат определяет количество субсидий из бюджета Московской области, предоставленных муниципальному образованию на осуществление выплат стимулирующего характера работникам МФЦ по итогам оценки эффективности деятельности работы МФЦ за 9 месяцев текущего года (КВСТ). Значение результата по первым трем кварталам не определяется. Значение результата за четвертый квартал определяется как количество субсидий, полученных в рамках мероприятия: КВСТ=1. |
| 2. | 01 | 02 | 01 | Количество программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации в МФЦ, в отношении которых осуществлена техническая поддержка | ед. | Результат определяет количество программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, в отношении которых осуществлена техническая поддержка. Значение результата по итогам всех кварталов определяется по следующей формуле: КТП=КПТК, где: КТП– количество программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, установленных в МФЦ муниципальных образований, в отношении которых осуществляется техническая поддержка; КПТК – количество программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, установленных в МФЦ муниципальных образований. |
| 3. | 01 | 02 | 06 | Количество программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации в МФЦ, в отношении которых осуществлено мероприятие по технической поддержке и обеспечению работоспособности | ед. | Результат определяет количество программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, в отношении которых осуществлено мероприятие по технической поддержке и обеспечению работоспособности. Значение показателя по итогам всех кварталов определяется по следующей формуле: КТП=КПТК, где: КТП–– количество программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, установленных в МФЦ муниципальных образований, в отношении которых осуществляется мероприятие по технической поддержке и обеспечению работоспособности; КПТК – количество программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, установленных в МФЦ муниципальных образований. |

6.2. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1

«Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мероприятие 01.01. Софинансирование расходов на организацию деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | Средства бюджета Московской области | На основании субсидии, предоставляемой в рамках государственной программы Московской области «Цифровое Подмосковье» | Всего: 9 157, 00000 тыс. руб. в том числе по годам: 2023 г. – 2 751, 00000 тыс. руб. 2024 г. – 4 248, 00000 тыс. руб. 2025 г. – 2 158, 00000 тыс. руб. 2026 г. - 0,00000 тыс. руб. 2027 г. - 0,00000 тыс. руб. 2028 г. - 0,00000 тыс. руб. |
|  | Средства бюджета Раменского муниципального округа Московской области |  | Всего: 483, 00000 тыс. руб. в том числе по годам: 2023 г. - 145, 00000 тыс. руб. 2024 г. - 224, 00000 тыс. руб. 2025 г. - 114, 00000 тыс. руб. 2026 г. - 0,00000 тыс. руб. 2027 г. - 0,00000 тыс. руб. 2028 г. - 0,00000 тыс. руб. |
| Мероприятие 02.01. Мероприятие в рамках ГП МО - Техническая поддержка программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | Средства бюджета Раменского муниципального округа Московской области | На основании изучения конъюнктуры рынка | Всего: 845, 00000 тыс. руб. в том числе по годам: 2023 г. – 0, 00000 тыс. руб. 2024 г. - 845, 00000 тыс. руб. 2025 г. - 0, 00000 тыс. руб. 2026 г. - 0,00000 тыс. руб. 2027 г. - 0,00000 тыс. руб. 2028 г. - 0,00000 тыс. руб. |
| Мероприятие 02.06. Техническая поддержка и обеспечение работоспособности программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | Средства бюджета Раменского муниципального округа Московской области | На основании изучения конъюнктуры рынка | Всего: 5 198,79600 тыс. руб. в том числе по годам: 2023 г. - 0, 00000 тыс. руб. 2024 г. - 0, 00000 тыс. руб. 2025 г. – 588,24000 тыс. руб. 2026 г. – 1 536,85200 тыс. руб. 2027 г. – 1 536,85200 тыс. руб. 2028 г. – 1 536,85200 тыс. руб. |

7. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»

| п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. |  |  |  |  | 2027г. | 2028г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Основное мероприятие 01. Информационная инфраструктура | 2023-2028гг. | Средства бюджета Раменского муниципального округа Московской области | 82 661,55124 | 14 586,89 | 14 585,70 | 9 386,44 | 19 248,20124 |  |  |  |  | 12 427,16000 | 12 427,16000 | х |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Обеспечение доступности для населения муниципального образования Московской области современных услуг широкополосного доступа в сеть Интернет | 2023-2028гг. | Средства бюджета Раменского муниципального округа Московской области | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление муниципальных услуг, связи и развития информационно-коммуникационных технологий |
|  | Многоквартирные дома обеспечены широкополосным доступом в сеть Интернет (единица) | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 кв. | 1 пол. | 9 мес. | 12 мес. |  |  |  |
|  |  |  |  | 1414 | - | - | 1470 | 1414 | 1411 | 1412 | 1413 | 1414 | 0 | 0 |  |
|  | Населенные пункты обеспечены широкополосным доступом в сеть Интернет (единица) | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 кв. | 1 пол. | 9 мес. | 12 мес. |  |  |  |
|  |  |  |  | 221 | - | - | 227 | 221 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Мероприятие 01.02. Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи | 2023-2028гг. | Средства бюджета Раменского муниципального округа Московской области | 14 567,70000 | 2 016,43 | 2 175,76 | 2 229,43 | 2 715,36000 |  |  |  |  | 2 715,36000 | 2 715,36000 | Управление муниципальных услуг, связи и развития информационно-коммуникационных технологий Отраслевые органы администрации |
|  | ОМСУ обеспечены широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи (единица) | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 кв. | 1 пол. | 9 мес. | 12 мес. |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.3. | Мероприятие 01.03. Подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области и обеспечения совместной работы в ней | 2023-2028гг. | Средства бюджета Раменского муниципального округа Московской области | 1 407,32000 | 240,62 | 271,86 | 324,84 | 190,00000 |  |  |  |  | 190,00000 | 190,00000 | Управление муниципальных услуг, связи и развития информационно-коммуникационных технологий |
|  | ОМСУ подключены к ЕИМТС Правительства Московской области (единица) | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 кв. | 1 пол. | 9 мес. | 12 мес. |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.4. | Мероприятие 01.04. Обеспечение оборудованием и поддержание его работоспособности | 2023-2028гг. | Средства бюджета Раменского муниципального округа Московской области | 16 959,11000 | 4 329,84 | 3 179,87 | 1 592,00 | 6 813,80000 |  |  |  |  | 521,80000 | 521,80000 | Управление муниципальных услуг, связи и развития информационно-коммуникационных технологий Отраслевые органы администрации |
|  | ОМСУ обеспечены оборудованием, а также его техническим сопровождением (единица) | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 кв. | 1 пол. | 9 мес. | 12 мес. |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.5. | Мероприятие 01.05. Обеспечение организаций дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» за счет средств местного бюджета | 2023-2028гг. | Средства бюджета Раменского муниципального округа Московской области | 49 727,42124 | 8 000,00 | 8 958,21 | 5 240,17 | 9 529,04124 |  |  |  |  | 9 000,00000 | 9 000,00000 | Комитет по образованию |
|  | Организации дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящиеся в ведении ОМСУ, обеспечены доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (единица) | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 кв. | 1 пол. | 9 мес. | 12 мес. |  |  |  |
|  |  |  |  | 29 | - | - | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 |  |
| 2. | Основное мероприятие 02. Информационная безопасность | 2023-2028гг. | Средства бюджета Раменского муниципального округа Московской области | 12 966,06000 | 1 706,78 | 1 671,01 | 1 751,97 | 2 612,10000 |  |  |  |  | 2 612,10000 | 2 612,10000 | х |
| 2.1. | Мероприятие 02.01. Приобретение, установка, настройка, монтаж и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, средств защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры от компьютерных атак, средств автоматизации деятельности по защите информации, а также проведение мероприятий по защите информации и аттестации по требованиям безопасности информации объектов информатизации, ЦОД и ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области | 2023-2028гг. | Средства бюджета Раменского муниципального округа Московской области | 12 966,06000 | 1 706,78 | 1 671,01 | 1 751,97 | 2 612,10000 |  |  |  |  | 2 612,10000 | 2 612,10000 | Управление муниципальных услуг, связи и развития информационно-коммуникационных технологий Комитет финансов, налоговой политики и казначейства Комитет по образованию Управление капитального строительства |
|  | Обеспечено соответствие объектов информатизации требованиям о защите информации ограниченного доступа, не составляющей государственную тайну (единица) | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | x |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 кв. | 1 пол. | 9 мес. | 12 мес. |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 3. | Основное мероприятие 03. Цифровое государственное управление | 2023-2028гг. | Средства бюджета Раменского муниципального округа Московской области | 88 950,06000 | 15 711,67 | 7 829,97 | 8 901,18 | 16 169,08000 |  |  |  |  | 20 169,08000 | 20 169,08000 | х |
| 3.1. | Мероприятие 03.01. Обеспечение программными продуктами | 2023-2028гг. | Средства бюджета Раменского муниципального округа Московской области | 61 389,55000 | 8 529,17 | 7 139,17 | 8 236,97 | 12 228,08000 |  |  |  |  | 12 628,08000 | 12 628,08000 | Управление муниципальных услуг, связи и развития информационно-коммуникационных технологий Отраслевые органы администрации |
|  | ОМСУ обеспечены программными продуктами согласно заявленной потребности (единица) | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 кв. | 1 пол. | 9 мес. | 12 мес. |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3.2. | Мероприятие 03.02. Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | 2023-2028гг. | Средства бюджета Раменского муниципального округа Московской области | 1 732,60000 | 403,40 | 362,20 | 297,00 | 490,00000 |  |  |  |  | 90,00000 | 90,00000 | Управление муниципальных услуг, связи и развития информационно-коммуникационных технологий Комитет финансов, налоговой политики и казначейства |
|  | Обеспечено функционирование информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ (единица) | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 кв. | 1 пол. | 9 мес. | 12 мес. |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3.3. | Мероприятие 03.03. Развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | 2023-2028гг. | Средства бюджета Раменского муниципального округа Московской области | 25 827,91000 | 6 779,10 | 328,60 | 367,21 | 3 451,00000 |  |  |  |  | 7 451,00000 | 7 451,00000 | Управление муниципальных услуг, связи и развития информационно-коммуникационных технологий |
|  | Обеспечено функционирование муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ (единица) | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 кв. | 1 пол. | 9 мес. | 12 мес. |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 3.4. | Мероприятие 03.04. Обеспечение предоставления муниципальных сервисов с использованием национального мессенджера | 2026-2028гг. | Средства бюджета Раменского муниципального округа Московской области | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление муниципальных услуг, связи и развития информационно-коммуникационных технологий |
|  | Обеспечено предоставление муниципальных сервисов с использованием национального мессенджера (единица) | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 кв. | 1 пол. | 9 мес. | 12 мес. |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | - | - | - | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 |  |
| 4. | Основное мероприятие 04. Цифровая культура | 2023-2028гг. | Средства бюджета Раменского муниципального округа Московской области | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | х |
| 4.1. | Мероприятие 04.01. Обеспечение муниципальных учреждений культуры доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет | 2023-2028гг. | Средства бюджета Раменского муниципального округа Московской области | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре и туризму |
|  | Муниципальные учреждения культуры обеспечены доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет (единица) | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 кв. | 1 пол. | 9 мес. | 12 мес. |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |  |
| 5. | Основное мероприятие 05. Цифровая образовательная среда | 2025-2028гг. | Средства бюджета Раменского муниципального округа Московской области | 963,72000 | - | - | 0,00 | 449,08000 |  |  |  |  | 514,64000 | 0,00000 | х |
| 5.1. | Мероприятие 05.01 Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретенных для реализации мероприятий в сфере цифровой образовательной среды | 2025-2028гг. | Средства бюджета Раменского муниципального округа Московской области | 963,72000 | - | - | 0,00 | 449,08000 |  |  |  |  | 514,64000 | 0,00000 | Комитет по образованию |
|  | Обеспечено обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретенных на реализацию мероприятий в сфере цифровой образовательной среды (единица) | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 кв. | 1 пол. | 9 мес. | 12 мес. |  |  |  |
|  |  |  |  | 17 | - | - | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |  |
| 6. | Основное мероприятие E4. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» | 2023-2024гг. | Итого | 19 554,71 | 8 960,88 | 10 593,83 | - | - |  |  |  |  | - | - | х |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 14 088,08 | 6 556,74 | 7 531,34 | - | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 4 696,03 | 2 185,58 | 2 510,45 | - | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа Московской области | 770,60 | 218,56 | 552,04 | - | - |  |  |  |  | - | - |  |
| 6.1. | Мероприятие E4.04. Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | 2023-2024гг. | Итого | 19 253,71 | 8 960,88 | 10 292,83 | - | - |  |  |  |  | - | - | Комитет по образованию |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 14 088,08 | 6 556,74 | 7 531,34 | - | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 4 696,03 | 2 185,58 | 2 510,45 | - | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа Московской области | 469,60 | 218,56 | 251,04 | - | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  | Образовательные организации обеспечены комплектами оборудования, включающими средства вычислительной техники, программное обеспечение и презентационное оборудование, для внедрения цифровой образовательной среды (единица) | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | x |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 кв. | 1 пол. | 9 мес. | 12 мес. |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 | 6 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
| 6.2. | Мероприятие Е4.05. Мероприятие в рамках ГП МО - Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретенных в рамках субсидий на реализацию мероприятий федерального проекта «Цифровая образовательная среда» | 2023-2024гг. | Средства бюджета Раменского муниципального округа Московской области | 301,00 | 0,00 | 301,00 | - | - |  |  |  |  | - | - | Комитет по образованию |
|  | Обеспечено обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретённых в рамках субсидий на реализацию мероприятий федерального проекта «Цифровая образовательная среда» (единица) | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 кв. | 1 пол. | 9 мес. | 12 мес. |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 7. | Основное мероприятие Ц2. Цифровые платформы в отраслях социальной сферы | 2023-2028гг | Итого | 50 567,21160 | - | - | - | 14 802,46000 |  |  |  |  | 25 372,51160 | 10 392,24000 | Комитет по образованию |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 32 732,44376 | - | - | - | 10 108,98812 |  |  |  |  | 16 337,41824 | 6 286,03740 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 16 601,41624 | - | - | - | 4 332,43188 |  |  |  |  | 8 416,25176 | 3 852,73260 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа Московской области | 1 233,35160 | - | - | - | 361,04000 |  |  |  |  | 618,84160 | 253,47000 |  |
| 7.1. | Мероприятие Ц2.01. Обеспечение образовательных организаций планшетными компьютерами для работы учителей с электронными журналами и электронным образовательным контентом | 2023-2028гг | Итого | 50 567,21160 | - | - | - | 14 802,46000 |  |  |  |  | 25 372,51160 | 10 392,24000 |  |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 32 732,44376 | - | - | - | 10 108,98812 |  |  |  |  | 16 337,41824 | 6 286,03740 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 16 601,41624 | - | - | - | 4 332,43188 |  |  |  |  | 8 416,25176 | 3 852,73260 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа Московской области | 1 233,35160 | - | - | - | 361,04000 |  |  |  |  | 618,84160 | 253,47000 |  |
|  | Образовательные организации обеспечены планшетными компьютерами для работы учителей с электронными журналами и электронным образовательным контентом (единица) | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 кв. | 1 пол. | 9 мес. | 12 мес. |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | Итого | 255 663,31284 | 40 966,22 | 34 680,51 | 20 039,59 | 53 280,92124 |  |  |  |  | 61 095,49160 | 45 600,58000 | х |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 46 820,52376 | 6 556,74 | 7 531,34 | 0,00 | 10 108,98812 |  |  |  |  | 16 337,41824 | 6 286,03740 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 21 297,44624 | 2 185,58 | 2 510,45 | 0,00 | 4 332,43188 |  |  |  |  | 8 416,25176 | 3 852,73260 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа Московской области | 187 545,34284 | 32 223,90 | 24 638,72 | 20 039,59 | 38 839,50124 |  |  |  |  | 36 341,82160 | 35 461,81000 |  |

7.1. Методика определения значений результатов выполнения мероприятий

подпрограммы 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»

| № п/п | № подпрограммы | № основного мероприятия | № мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 02 | 01 | 01 | Многоквартирные дома обеспечены широкополосным доступом в сеть Интернет | единица | Количество многоквартирных домов, обеспеченных широкополосным доступом в сеть Интернет. Периодичность представления – ежеквартально. |
| 2. | 02 | 01 | 01 | Населенные пункты обеспечены широкополосным доступом в сеть Интернет | единица | Количество населенных пунктов, обеспеченных широкополосным доступом в сеть Интернет. Периодичность представления – ежеквартально. |
| 3. | 02 | 01 | 02 | ОМСУ обеспечены широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи | единица | Количество ОМСУ, обеспеченных широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи. Периодичность представления – ежеквартально. |
| 4. | 02 | 01 | 03 | ОМСУ подключены к ЕИМТС Правительства Московской области | единица | Количество ОМСУ, подключенных к ЕИМТС Правительства Московской области. Периодичность представления – ежеквартально. |
| 5. | 02 | 01 | 04 | ОМСУ обеспечены оборудованием, а также его техническим сопровождением | единица | Количество ОМСУ, обеспеченных оборудованием и его техническим сопровождением. Периодичность представления – ежеквартально. |
| 6. | 02 | 01 | 05 | Организации дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящиеся в ведении ОМСУ, обеспечены доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» | единица | Количество организаций дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении ОМСУ, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». Периодичность представления – ежеквартально. |
| 7. | 02 | 02 | 01 | Обеспечено соответствие объектов информатизации требованиям о защите информации ограниченного доступа, не составляющей государственную тайну | единица | Количество объектов информатизации в ОМСУ, соответствующих требованиям о защите информации ограниченного доступа, не составляющей государственную тайну. Периодичность представления – ежеквартально. |
| 8. | 02 | 03 | 01 | ОМСУ обеспечены программными продуктами согласно заявленной потребности | единица | Количество ОМСУ, обеспеченных программными продуктами согласно заявленной потребности. Периодичность представления – ежеквартально. |
| 9. | 02 | 03 | 02 | Обеспечено функционирование информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ | единица | Количество ОМСУ, использующих информационные системы поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ. Периодичность представления – ежеквартально. |
| 10. | 02 | 03 | 03 | Обеспечено функционирование муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ | единица | Количество используемых муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ. Периодичность представления – ежеквартально. |
| 11. | 02 | 03 | 04 | Обеспечено предоставление муниципальных сервисов с использованием национального мессенджера | единица | Количество муниципальных сервисов, предоставление которых обеспечено с использованием национального мессенджера. Периодичность предоставления – ежеквартально. |
| 12. | 02 | 04 | 01 | Муниципальные учреждения культуры обеспечены доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет | единица | Количество муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет. Периодичность представления – ежеквартально. |
| 13. | 02 | 05 | 01 | Обеспечено обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретённых для реализации мероприятий в сфере цифровой образовательной среды | единица | Количество образовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, в которых обеспечено обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретённых на реализацию мероприятий в сфере цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях. Периодичность представления – ежеквартально. |
| 14. | 02 | Е4 | 04 | Образовательные организации обеспечены комплектами оборудования, включающими средства вычислительной техники, программное обеспечение и презентационное оборудование, для внедрения цифровой образовательной среды | единица | Количество образовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, обеспеченных комплектами оборудования, включающими средства вычислительной техники, программное обеспечение и презентационное оборудование, для внедрения цифровой образовательной среды определяется согласно распределению субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренных мероприятием Е4.04 подпрограммы 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики Московской области» государственной программы Московской области «Цифровое Подмосковье» на 2023-2030 годы на софинансирование расходов. Периодичность представления – ежеквартально. |
| 15. | 02 | Е4 | 05 | Обеспечено обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретённых в рамках субсидий на реализацию мероприятий федерального проекта «Цифровая образовательная среда» | единица | Количество образовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, в которых обеспечено обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретённых в рамках субсидий на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях, на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования, предусмотренных мероприятием Е4.05 подпрограммы 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики Московской области» государственной программы Московской области «Цифровое Подмосковье» на 2023-2030 годы на софинансирование расходов. Периодичность представления – ежеквартально. |
| 16 | 02 | Ц2 | 01 | Образовательные организации обеспечены планшетными компьютерами для работы учителей с электронными журналами и электронным образовательным контентом | единица | Количество приобретенных планшетных компьютеров для работы учителей с электронными журналами и электронным образовательным контентом в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на обеспечение образовательных организаций планшетными компьютерами для работы учителей с электронными журналами и электронным образовательным контентом. |

7.2. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации

подпрограммы 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Мероприятие 01.02. Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи | Средства бюджета Раменского муниципального округа Московской области | На основании изучения конъюнктуры рынка | 14 567,70000 | 2 016,43 | 2 175,76 | 2 229,43 | 2 715,36000 | 2 715,36000 | 2 715,36000 |
| Для нужд Администрации Раменского муниципального округа |  |  | 5 345,56000 | 805,00 | 841,99 | 848,57 | 950,00000 | 950,00000 | 950,00000 |
| Для нужд Управления земельными отношениями |  |  | 1 518,40000 | 203,00 | 212,00 | 209,40 | 298,00000 | 298,00000 | 298,00000 |
| Раменского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для нужд Управления капитального строительства администрации Раменского муниципального округа |  |  | 87,25000 | 12,72 | 14,53 | 15,00 | 15,00000 | 15,00000 | 15,00000 |
| Для нужд Комитета по культуре и туризму администрации Раменского муниципального округа |  |  | 1 984,48000 | 311,02 | 314,00 | 320,50 | 346,32000 | 346,32000 | 346,32000 |
| Для нужд Комитета по спорту администрации Раменского муниципального округа |  |  | 591,97000 | 84,99 | 56,70 | 60,28 | 130,00000 | 130,00000 | 130,00000 |
| Для нужд Комитета по образованию администрации Раменского муниципального округа |  |  | 2 448,23000 | 296,39 | 323,72 | 400,00 | 476,04000 | 476,04000 | 476,04000 |
| Для нужд Управления муниципальным имуществом администрации Раменского муниципального округа |  |  | 5,15000 | 5,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Для нужд Комитета финансов, налоговой политики и казначейства администрации Раменского муниципального округа |  |  | 2 586,66000 | 298,16 | 412,82 | 375,68 | 500,00000 | 500,00000 | 500,00000 |
| Мероприятие 01.03. Подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области и обеспечения совместной работы в ней |  |  | 1 407,32000 | 240,62 | 271,86 | 324,84 | 190,00000 | 190,00000 | 190,00000 |
| Мероприятие 01.04. Обеспечение оборудованием и поддержание его работоспособности |  |  | 16 959,11000 | 4 329,84 | 3 179,87 | 1 592,00 | 6 813,80000 | 521,80000 | 521,80000 |
| Для нужд Администрации Раменского |  |  | 7 246,13000 | 3 389,66 | 2 032,47 | 1 324,00 | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для нужд Управления земельными отношениями Раменского муниципального округа |  |  | 5 390,52000 | 370,52 | 270,00 | 0,00 | 4 350,00000 | 200,00000 | 200,00000 |
| Для нужд Управления капитального строительства администрации Раменского муниципального округа |  |  | 499,06000 | 143,66 | 150,00 | 0,00 | 161,80000 | 21,80000 | 21,80000 |
| Для нужд Комитета по культуре и туризму администрации Раменского муниципального округа |  |  | 266,00000 | 164,00 | 0,00 | 0,00 | 102,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Для нужд Комитета по образованию администрации Раменского муниципального округа |  |  | 1 395,40000 | 0,00 | 727,40 | 268,00 | 400,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Для нужд Комитета финансов, налоговой политики и казначейства администрации Раменского муниципального округа |  |  | 2 162,00000 | 262,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00000 | 300,00000 | 300,00000 |
| Мероприятие 01.05. Обеспечение организаций дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» за счет средств местного бюджета | Средства бюджета Раменского муниципального округа Московской области | На основании изучения конъюнктуры рынка | 49 727,42124 | 8 000,00 | 8 958,21 | 5 240,17 | 9 529,04124 | 9 000,00000 | 9 000,00000 |
| Мероприятие 02.01. Приобретение, установка, настройка, монтаж и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, средств защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры от компьютерных атак, а также проведение мероприятий по защите информации и аттестации по требованиям безопасности информации объектов информатизации, ЦОД и ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области | Средства бюджета Раменского муниципального округа Московской области | На основании изучения конъюнктуры рынка и заключенных ранее договоров | 12 966,06000 | 1 706,78 | 1 671,01 | 1 751,97 | 2 612,10000 | 2 612,10000 | 2 612,10000 |
| Для нужд Администрации Раменского муниципального округа |  |  | 12 029,71000 | 1 640,88 | 1 563,76 | 1 667,07 | 2 386,00000 | 2 386,00000 | 2 386,00000 |
| Для нужд Управления капитального строительства администрации Раменского муниципального округа |  |  | 78,30000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,10000 | 26,10000 | 26,10000 |
| Для нужд Комитета по образованию администрации Раменского муниципального округа |  |  | 333,40000 | 0,00 | 33,40 | 0,00 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 |
| Для нужд Комитета финансов, налоговой политики и казначейства администрации Раменского муниципального округа |  |  | 524,65000 | 65,90 | 73,85 | 84,90 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 |
| Мероприятие 03.01. Обеспечение программными продуктами | Средства бюджета Раменского муниципального округа Московской области | На основании изучения конъюнктуры рынка и заключенных ранее договоров | 61 389,55000 | 8 529,17 | 7 139,17 | 8 236,97 | 12 228,08000 | 12 628,08000 | 12 628,08000 |
| Для нужд Администрации Раменского муниципального округа |  |  | 40 189,97000 | 5 555,52 | 4 037,13 | 5 238,32 | 8 453,00000 | 8 453,00000 | 8 453,00000 |
| Для нужд Управления земельными отношениями Раменского |  |  | 4 125,24000 | 564,87 | 799,00 | 583,37 | 726,00000 | 726,00000 | 726,00000 |
| муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для нужд Управления капитального строительства администрации Раменского муниципального округа |  |  | 3 414,45000 | 532,26 | 567,05 | 519,94 | 598,40000 | 598,40000 | 598,40000 |
| Для нужд Комитета по культуре и туризму администрации Раменского муниципального округа |  |  | 530,81000 | 87,37 | 96,40 | 0,00 | 115,68000 | 115,68000 | 115,68000 |
| Для нужд Комитета по спорту администрации Раменского муниципального округа |  |  | 2 317,05000 | 328,89 | 238,30 | 249,86 | 500,00000 | 500,00000 | 500,00000 |
| Для нужд Комитета по образованию администрации Раменского муниципального округа |  |  | 2 184,01000 | 293,21 | 304,77 | 281,03 | 435,00000 | 435,00000 | 435,00000 |
| Для нужд Управления муниципальным имуществом администрации Раменского муниципального округа |  |  | 31,50000 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Для нужд Комитета финансов, налоговой политики и казначейства администрации Раменского муниципального округа |  |  | 8 596,52000 | 1 135,55 | 1 096,52 | 1 364,45 | 1 400,00000 | 1 800,00000 | 1 800,00000 |
| Мероприятие 03.02. Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | Средства бюджета Раменского муниципального округа Московской области | На основании изучения конъюнктуры рынка и заключенных ранее договоров | 1 732,60000 | 403,40 | 362,20 | 297,00 | 490,00000 | 90,00000 | 90,00000 |
| Для нужд Администрации Раменского муниципального округа |  |  | 480,60000 | 131,40 | 79,20 | 0,00 | 90,00000 | 90,00000 | 90,00000 |
| Для нужд Комитета финансов, налоговой политики и казначейства администрации Раменского муниципального округа |  |  | 1 252,00000 | 272,00 | 283,00 | 297,00 | 400,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие 03.03. Развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | Средства бюджета Раменского муниципального округа Московской области | На основании изучения конъюнктуры рынка и заключенных ранее договоров | 25 827,91000 | 6 779,10 | 328,60 | 367,21 | 3 451,00000 | 7 451,00000 | 7 451,00000 |
| Мероприятие 05.01 Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретенных на реализацию мероприятий в сфере цифровой образовательной среды | Средства бюджета Раменского муниципального округа Московской области | На основании изучения конъюнктуры рынка и заключенных ранее договоров | 963,72000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449,08000 | 514,64000 | 0,00000 |
| Мероприятие Е4.04. Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | Средства Федерального бюджета | На основании субсидии, предоставляемой в рамках государственной программы Московской области «Цифровое Подмосковье» | 14 088,08000 | 6 556,74 | 7 531,34 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Средства бюджета Московской области |  | 4 696,03000 | 2 185,58 | 2 510,45 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Средства бюджета Раменского муниципального округа Московской области |  | 469,60000 | 218,56 | 251,04 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие Е4.05. Мероприятие в рамках ГП МО - Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретенных в рамках субсидий на реализацию мероприятий федерального проекта «Цифровая образовательная среда» | Средства бюджета Раменского муниципального округа Московской области | На основании субсидии, предоставляемой в рамках государственной программы Московской области «Цифровое Подмосковье» | 301,00000 | 0,00 | 301,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие Ц2.01. Обеспечение образовательных организаций планшетными компьютерами для работы учителей с электронными журналами и электронным образовательным контентом | Средства Федерального бюджета | На основании субсидии, предоставляемой в рамках государственной программы Московской области «Цифровое Подмосковье» | 32 732,44376 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 108,98812 | 16 337,41824 | 6 286,03740 |
|  | Средства бюджета Московской области |  | 16 601,41624 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 332,43188 | 8 416,25176 | 3 852,73260 |
|  | Средства бюджета Раменского муниципального округа Московской области |  | 1 233,35160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361,04000 | 618,84160 | 253,47000 |

8. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечивающая подпрограмма»

| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. |  |  |  |  | 2027г. | 2028г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2023-2028гг. | Средства бюджета Раменского муниципального округа Московской области | 1 316 763,44400 | 180 475,00 | 206 478,00 | 235 387,50 | 230 113,14800 |  |  |  |  | 231 487,64800 | 232 822,14800 | х |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг | 2023-2028гг. | Средства бюджета Раменского муниципального округа Московской области | 1 155 060,00000 | 158 500,00 | 177 400,00 | 207 100,00 | 204 020,00000 |  |  |  |  | 204 020,00000 | 204 020,00000 | МАУ «МФЦ Раменского муниципального округаМО» |
|  | Результат не предусмотрен | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 кв. | 1 пол | 9 мес. | 12 мес. |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2. | Мероприятие 01.02. Обеспечение оборудованием и поддержание работоспособности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 2023-2028гг. | Средства бюджета Раменского муниципального округа Московской области | 161 703,44400 | 21 975,00 | 29 078,00 | 28 287,50 | 26 093,14800 |  |  |  |  | 27 467,64800 | 28 802,14800 | МАУ «МФЦ Раменского муниципального округаМО» |
|  | Результат не предусмотрен | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 кв. | 1 пол. | 9 мес. | 12 мес. |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Всего по подпрограмме |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа Московской области | 1 316 763,44400 | 180 475,00 | 206 478,00 | 235 387,50 | 230 113,14800 |  |  |  |  | 231 487,64800 | 232 822,148000 | х |

8.1. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 3

«Обеспечивающая подпрограмма»

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мероприятие 01.01. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг | Средства бюджета Раменского муниципального округа Московской области | Объем финансовых ресурсов: на оплату труда в соответствии со штатным расписанием учреждения, на начисления по оплате труда, на услуги связи, коммунальные услуги, транспортные услуги, арендную плату, на прочие работы и услуги, услуги и приобретение расходных материалов, необходимых для деятельности МФЦ, на оплату налога на имущество, средней стоимости публикаций в СМИ: телевидение, радио, периодическая печать. | Всего: 1 155 060,00000 тыс. руб. в том числе по годам: 2023 г. - 158 500, 00000 тыс. руб. 2024 г. - 177 400, 00000 тыс. руб. 2025 г. - 207 100, 00000 тыс. руб. 2026 г. – 204 020,00000 тыс. руб. 2027 г. – 204 020,00000 тыс. руб. 2028 г. – 204 020,00000 тыс. руб. |
| Мероприятие 01.02. Обеспечение оборудованием и поддержание работоспособности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | Средства бюджета Раменского муниципального округа Московской области |  | Всего: 161 703,44400 тыс. руб. в том числе по годам: 2023 г. - 21 975, 00000 тыс. руб. 2024 г. - 29 078, 00000 тыс. руб. 2025 г. - 28 287,50000 тыс. руб. 2026 г. – 26 093,14800 тыс. руб. 2027 г. – 27 467,64800 тыс. руб. 2028 г. – 28 802,14800 тыс. руб. |

9. Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Развитие архивного дела»

| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Основное мероприятие 01. Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов в муниципальных архивах | 2023г. | Средства бюджета Раменского муниципального округа Московской области | 2 333,61 | 2 333,61 | - | - | - | - | - | х |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Укрепление материально-технической базы и проведение капитального (текущего) ремонта муниципального архива | 2023г. | Средства бюджета Раменского муниципального округа Московской области | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | Архивное управление |
|  | Оказано услуг (проведено работ) по укреплению материально-технической базы муниципального архива за отчетный период (единиц) | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | х |
|  |  |  |  | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |
| 1.2. | Мероприятие 01.02. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных архивов | 2023г. | Средства бюджета Раменского муниципального округа Московской области | 2 333,61 | 2 333,61 | - | - | - | - | - | Архивное управление |
|  | Обеспечено хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к муниципальной собственности (единица хранения) | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | х |
|  |  |  |  | 54387 | 54387 | - | - | - | - | - |  |
| 1.3. | Мероприятие 01.03. Проведение оцифрования архивных документов | 2023г. | Средства бюджета Раменского муниципального округа Московской области | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | Архивное управление |
|  | Оцифровано архивных документов за отчетный период (единица хранения/страниц) | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | х |
|  |  |  |  | 800/ 42557 | 800/ 42557 | - | - | - | - | - |  |
| 2. | Основное мероприятие 02. Временное хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах | 2023г. | Средства бюджета Московской области | 10 547,00 | 10 547,00 | - | - | - | - | - | х |
| 2.1. | Мероприятие 02.01. Обеспечение переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах | 2023г. | Средства бюджета Московской области | 10 547,00 | 10 547,00 | - | - | - | - | - | Архивное управление |
|  | Обеспечено хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности Московской области (единица хранения) | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | х |
|  |  |  |  | 70676 | 70676 | - | - | - | - | - |  |
| 2.2. | Мероприятие 02.02. Проведение капитального (текущего) ремонта и технического переоснащения помещений, выделенных муниципальным архивам | 2023г. | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | Архивное управление |
|  | Проведен капитальный (текущий) ремонт и/или техническое переоснащение помещений, выделенных для хранения архивных документов, относящихся к собственности Московской области (единиц) | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | х |
|  |  |  |  | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |
| Итого по подпрограмме |  | 2023г. | Итого | 12 880,61 | 12 880,61 | - | - | - | - | - | х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 10 547,00 | 10 547,00 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа Московской области | 2 333,61 | 2 333,61 | - | - | - | - | - |  |

9.1. Методика определения значений результатов выполнения мероприятий подпрограммы 4 «Развитие архивного дела»

| № п/п | № подпрограммы | № основного мероприятия | № мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 04 | 01 | 01 | Оказано услуг (проведено работ) по укреплению материально-технической базы муниципального архива за отчетный период | ед. | Количество исполненных договоров на выполнение работ (оказание услуг) по улучшению материально-технической базы муниципального архива. Источник данных: Универсальный передаточный документ, счет, товарная накладная, акт о приемке-передаче товара, акт сдачи-приемки работ, акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Периодичность представления - ежеквартально, нарастающим итогом |
| 2. | 04 | 01 | 02 | Обеспечено хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к муниципальной собственности | ед. хранения | V = Vм + ∑соф, где: V – количество архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве Московской области, относящиеся к муниципальной собственности; Vм - количество архивных документов муниципального архива Московской области, относящихся к муниципальной собственности, на начало отчетного года; ∑соф – количество архивных документов, относящихся к муниципальной собственности, на которое произошло изменение в составе и объеме фондов за отчетный период (прием на хранение, переработка описей дел, обнаружение, устранение технических ошибок в учете и др.). Источник данных: Форма № 4 «Таблица объемов дел (по форме собственности), находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования Московской области». Периодичность представления - ежеквартально, нарастающим итогом |
| 3 | 04 | 01 | 03 | Оцифровано архивных документов за отчетный период | ед. хранения / страниц | Количество оцифрованных за отчетный период единиц хранения Источник данных: Акт сдачи-приемки работ; Информация о создании фонда пользования описей дел и архивных документов в электронном виде, в том числе о переводе описей дел в электронный вид, сканировании архивных документов. Периодичность представления - ежеквартально, заполняется нарастающим итогом |
| 4. | 04 | 02 | 01 | Обеспечено хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности Московской области | ед. хранения | Vмо = Vсм + ∑соф, где: Vмо – количество архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве Московской области, относящиеся к собственности Московской области; Vсм - количество архивных документов муниципального архива Московской области, относящихся к собственности Московской области, на начало отчетного года; ∑соф – количество архивных документов, относящихся к собственности Московской области, на которое произошло изменение в составе и объеме фондов за отчетный период (прием на хранение, переработка описей дел, обнаружение, устранение технических ошибок в учете и др.). Источник данных: Форма № 4 «Таблица объемов дел (по форме собственности), находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования Московской области». Периодичность представления - ежеквартально, заполняется нарастающим итогом |
| 5. | 04 | 02 | 02 | Проведен капитальный (текущий) ремонт и/или техническое переоснащение помещений, выделенных для хранения архивных документов, относящихся к собственности Московской области | ед. | К=Кф/Кп, где: К - количество помещений, выделенных для хранения архивных документов, относящихся к собственности Московской области, на которых проведены работы по капитальному (текущему) ремонту и техническому переоснащению; Кф – количество помещений, выделенных для хранения архивных документов, относящихся к собственности Московской области, на которых проведены работы по капитальному (текущему) ремонту и техническому переоснащению в текущем году; Кп - количество помещений, выделенных для хранения архивных документов, относящихся к собственности Московской области, на которых предусмотрено проведение работ по капитальному (текущему) ремонту и техническому переоснащению. Источник данных: Универсальный передаточный документ, счет, товарная накладная, акт о приемке-передаче товара, акт сдачи-приемки работ, акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Периодичность представления - ежеквартально, нарастающим итогом |

9.2 Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации

подпрограммы 4 «Развитие архивного дела»

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мероприятие 01.02. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных архивов | Средства бюджета Раменского муниципального округа Московской области | Расчет средств осуществляется в соответствии с законом Московской области от 11.11.2011 №194/2011-ОЗ «О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в Московской области». | Всего: 2 333,61 тыс. руб. в том числе по годам: 2023 г. – 2 333,61 тыс. руб. |
| Мероприятие 02.01. Обеспечение переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах | Средства бюджета Московской области | "Rsi – размер субвенции на обеспечение государственных полномочий для i-го муниципального образования. Rsi = Rз/пл х Чрi + Rм/з х Чедi где: Rз/пл - прогнозируемые на очередной финансовый год расходы на оплату труда работника, обеспечивающего исполнение государственных полномочий, определенные исходя из условий оплаты труда работников государственных архивных учреждений Московской области, с начислениями на выплаты по оплате труда; | Всего: 10 547,00 тыс. руб. в том числе по годам: 2023 г. – 10 547,00 тыс. руб. |
|  |  | Чрi - численность работников i-го муниципального образования, обеспечивающих исполнение государственных полномочий, рассчитанная в соответствии с методикой расчета численности работников муниципального архива, утвержденной постановлением Правительства Московской области; Rм/з - годовой норматив расходов на содержание одной единицы хранения, относящейся к собственности Московской области и хранящейся в муниципальном архиве; Чедi - количество единиц хранения, относящихся к собственности Московской области и хранящихся в муниципальном архиве Раменского муниципального округа на 1 января текущего финансового года |  |